合同编号：

建设工程施工专业分包合同

年    月    日

建设工程施工专业分包合同

承包人（以下简称甲方）：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司                               
分包人（以下简称乙方）：                                
    依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，本合同参照甲方与 淮北矿业相山水泥有限责任公司 (以下简称为“发包人”)签订的工程施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），结合工程的实际情况，甲乙双方就 相山水泥公司年产260万吨水泥绿色智能示范线项目综合楼安装 专业工程施工分包事项协商一致，自愿订立本合同。

第一条  工程名称

1.1分包工程名称:相山水泥公司年产260万吨水泥绿色智能示范线项目综合楼安装工程    
    1.2分包工程施工地： 安徽省淮北市杜集经济开发区山河大道与富强路交口西南角

第二条  工程范围和施工内容

2.1本专业工程范围和施工内容： 相山水泥公司年产260万吨水泥绿色智能示范线项目综合楼安装工程 施工图、设计变更、图纸会审所包含安装部分的全部工作内容及由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作，配合其他专业施工。(包括但不限于)包含施工临时用水用电，给排水、强电、消防、通风、弱电智能化等工程的线管、盒预埋并穿带丝保证线管畅通、（包括安装就位所需的洞口）预埋件、结构预埋管及盒（含穿带线）、预制板线管及线盒的提供、出墙套管、补洞、堵洞、桥架等工作。(详见补充条款)

2.2分包工程图纸清单：

以正式下发蓝图、设计变更、图纸会审、方案等为准（包括但不限于）：综合楼电施、水施、暖通施

2.3乙方除完成施工图纸范围内2.1全部内容之外，还应完成包括但不限于以下内容：

2.3.1安全文明施工部分包括：施工现场、办公、生活区域达到淮北市 建设工程施工现场文明施工管理标准。

2.3.2临时设施部分包括：施工现场及生活区临时设施的运输、搭拆、使用、维护、清理（恢复施工前原貌）的人工、机械和材料（公用照明及一级箱的材料费用除外）；具体包括：  （1）由甲方负责，（2）、（3）、（4）、（5） 由乙方负责。

（1）施工区域的地面硬化；

（2）除公用临建外的库房、各种操作棚、独立灯塔、防护棚、加工厂等临时设施搭设、移动、拆改等；

（3）施工区域及周边各种安全防护的支护、刷油及拆除；

（4）生活区域地面硬化、宿舍、食堂、办公室、会议室、卫生间等全部公用设施；

（5）其他：  乙方自行安排生活区，乙方的宿舍、食堂、办公室、会议室、卫生间等室内设施、用品自行解决，并自行负责乙方施工区及生活区的卫生清理。

以及由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

第三条  工    期：

开工日期：       年     月     日

竣工日期：       年     月     日，绝对工期    天。

工程竣工日期以完成本合同第2.1条款施工内容并经甲方和发包人及相关单位验收合格，甲方给予办理完成本分包工程竣工验收单的日期为准。

第四条  合同价款：

4.1本分包工程最终合同价款按14.4.3条款执行：

合同价款暂估金额：

大写：人民币                元，小写              元。其中：

不含增值税价款为¥           元，增值税税率    %，增值税¥        元。

其中：

（1）人工费暂估金额

大写：人民币                元，小写              元；

（2）安全文明施工费暂估金额

大写：人民币                元，小写              元；

（3）合同价款为含税价，按甲方要求开具相应的税率  9  %的增值税    （专用、普通）发票，以上合同价款为完成本合同工程全部内容，达到竣工验收要求，包含应由乙方承担的所有税费的价格。

本合同税金计算办法为：    ①      （①一般计税、②简易计税） 。

纳税人应税行为为：建筑服务。

（4）如果税率调整，以不含税价款作为结算基础和调整依据调整含税价款。

4.2本分包工程采用          4.2.4         计价方式。
    4.2.1工程量清单计价：（见附件工程量计价清单）

4.2.2固定综合单价：（见附件：固定综合单价清单）

/

/

4.2.3固定总价：（见附件：固定总价组价明细）

/

/

4.2.4执行定额方式结算：

本分包工程清单执行《2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法 》

定额执行《2018版安徽省建设工程计价定额》                     /

取费执行  《2018版安徽省建设工程费用定额 》                      /

/

4.3不论采用4.2中哪种计价方式，其价格中均包含完成本分包合同第二条分包工程范围的全部工作内容达到竣工要求的一切费用。包括由乙方承担的人工费、机械费、材料费、措施费、管理费和利润，并含安全生产和文明施工费、及相关法律和法规、地方政策规定要求乙方参保的各类保险、风险费用和上缴的费用及各类税金等。

4.4其它说明：甲方支付乙方工程款时直接付至乙方给甲方提供的本合同主体的公司财务账户内，因乙方提供的银行账号信息有误或乙方要求付至其他账户而影响甲方付款的责任由乙方承担。

第五条  质量管理

本分包工程质量达到淮北市市优标准。工程质量管理详见甲方和乙方签订的《质量协议》。

第六条  声明和承诺

乙方承诺：

1、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或者部分转让给合同外第三人，否则视同乙方违约，乙方向甲方承担4.1条约定合同额的20%的违约金，并且甲方有权单方面解除合同；如果因乙方的转让行为导致第三人与乙方产生经济纠纷或第三人以实际施工人身份向甲方主张权利，乙方承诺独立承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。

2、认真遵守甲方的各项管理办法和规章制度及本合同约定，否则一切权利主张无效。

3、按照合同约定的工期和质量标准,完成本合同第一条和第二条约定的工程和施工内容，凡不符合甲方规定的工程记录资料均不作为结算依据。

4、接受本合同付款条件，并与甲方共同承担来自发包人的风险，包括但不限于发包人延缓工期、延迟付款和考核，遵守甲方的各种规章制度，接受发包人和甲方有关人员监督，接受考核及相应奖罚，并承担相应的违约责任。

5、因发包人原因对本项目款项支付延迟的，乙方同意甲方延迟本合同价款的支付，并同意不向甲方主张各项索赔、不因此擅自停止施工。

6、乙方理解并完全同意执行甲方《项目分包管理手册》、《分包合同及预结算管理办法》及附件中分包管理表格办理程序。

第七条  安全管理

7.1乙方应遵守甲方施工现场、生活区的安全、健康与环境管理要求，或以安全生产为目的的其它要求。详见甲方和乙方签订的《建筑施工安全合同》。

7.2乙方负责第2.3条约定的本分包工程安全文明施工与环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，制定施工扬尘治理方案，严格按安全和绿色施工标准组织施工，按甲方要求妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾及生活垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实安全生产和绿色施工的主体责任。乙方承担由于自身安全措施不力或管理不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染等而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。

7.3按照国家相关部门规定，安全生产、文明施工费用集中提取使用，统一管理。甲方按月完成工作量  2  %提取安全生产、文明施工费用（房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程为2.0%；市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、港口与航道工程、公路工程为1.5%。）。乙方必须按照甲方管理要求进行投入，对于乙方投入本工程的安全、文明施工费用，由甲方现场安全人员和项目经理确认后予以核销（不得超过已提取总额）。分包工程竣工验收合格后，如达到甲方管理要求，剩余部分予以退还；如乙方未达到甲方要求，甲方代为投入的据实扣回，剩余部分不予返还，并按照《建筑施工安全合同》和甲方《项目分包管理手册》约定承担相应的违约责任。

第八条  人员管理

8.1甲方现场代表

甲方驻工地项目经理为    孙金皊    。

8.2 乙方人员

（1）乙方驻工地项目经理为         ，身份证号码：                。委托权限：   现场施工管理    。乙方项目经理原则不予更换，因特殊原因更换或撤回项目经理的，需在撤换14日前书面上报甲方，获得甲方书面同意后予以撤换，未经甲方书面同意撤换项目经理的，乙方应向甲方支付违约金20000元/次。工程施工期间，乙方项目经理未经甲方项目经理同意擅自离开施工现场，每出现一次乙方应向甲方支付违约金2000元。

（2）乙方委派的分包工程款办理人（仅限一人）是：             ，身份证号码：                   ，职务：              ，联系电话：             ，委托权限：   合同签订、工程预结算及工程款办理    ，施工地住址：                                                        ，家庭住址：                                                。乙方委派的分包工程款办理负责人原则不予更换，因特殊原因更换或撤回的，乙方应提前14天书面申请上报甲方，获得甲方书面同意后予以撤换，更换人员需重新办理授权委托手续。未经甲方书面同意撤换分包工程款办理人员的，甲方有权不予支付工程款。

8.2.1乙方应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，必须配备具备相应岗位资格的项目主要管理人员：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、财务负责人、预算负责人、材料负责人、人事考勤员等，满足本分包工程管理需要。除获得甲方书面同意，乙方不得更换或撤回主要管理人员，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金5000元。岗位人员要保证人证相符，出现无证、人证不符等行为，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金5000元，并承担政府部门及发包人检查与考核对甲方的处罚。

8.2.2乙方派驻本分包工程项目主要管理人员每周驻现场天数不得少于5天，每天不得少于8个小时，并参加本工程定期召开的施工例会及其他应参加的专项会议。施工员、技术员、材料员、安全员、质量员必须每日常驻现场，以保证施工的正常进行。甲方有权对乙方现场管理人员考勤。对于未经甲方同意离开施工现场和不参加甲方组织相关会议的，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金2000元。对现场施工进度和质量达不到合同要求负有责任、专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强、不能积极配合甲方正常工作、严重违反发包方或甲方工地现场管理规定、无证上岗与本工程施工无关及对本工程产生不良影响等人员，以及由于乙方施工管理班子现场人员缺少或工作失职的，甲方有权要求乙方立即增补或更换，情节严重的，甲方有权要求其立即撤场，乙方应向甲方支付违约金每人次5000元。如乙方拒绝或延缓执行的，甲方有权延缓工程款的支付，如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

8.2.3 乙方必须保证人员稳定，不能随意变更在甲方备案人员。乙方在不影响甲方工程内容完成的前提下，需进行管理人员变更，乙方应提前14天向甲方项目部提出人员书面变更申请及法人授权委托书，并提供变更人员的个人岗位资格证书、劳动合同及参加社会养老保险手册，由甲方项目经理组织相关负责人进行审核。若人与证件不一致或未及时办理人员变更手续，甲方有权要求乙方立即整改，并按合同约定及甲方《项目分包管理手册》承担违约责任。

8.2.4乙方特殊工种的操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构管理规定的岗位证书，岗位人员要保证人证相符，出现无证、人证不符等行为，责令改正并向甲方支付违约金每人次5000元，并承担政府部门及发包人检查对甲方的处罚。

8.2.5乙方不得使用被甲方列入黑名单的人员进入本分包工程施工现场施工，每出现一人次乙方应向甲方支付违约金5000元，并责令其离场。

8.2.6乙方按照行政主管部门相关规定的要求应当为本项目作业人员办理意外伤害保险和工伤保险等，并承担相关费用。

8.2.7乙方所属施工人员在施工中必须正确佩戴、使用甲方统一要求的各种安全防护用品，并承担相关费用。

第九条  作业人员实名制管理

甲方对乙方作业人员实施实名制管理，乙方应建立施工现场作业人员实际情况的花名册、考勤册和工资册等实名管理台帐，做到施工现场人员底数清、基本情况清、出勤记录清、工资发放记录清、进出项目时间清等管理要求。

9.1施工现场作业人员底数清、基本情况清

乙方在进场后两个工作日内将进入施工现场的作业人员年龄、工种、身份证、家庭住址、用工合同签订、进出场时间等个人信息建立《项目工人花名册》上报甲方项目部劳资员。

9.2出勤记录清

甲方项目部在施工区域入口处安装考勤设备（门禁设备、人脸识别考勤机、指纹考勤机等），每天进入施工现场的乙方作业人员必须遵守甲方日常考勤制度，每天考勤不少于4次（早上1次，中午上下班各1次，下午1次）。甲方项目部劳资员负责对乙方作业人员考勤记录收集整理，每月定期进行现场公示5日。乙方人员若有异议，需在公示期内与甲方项目部劳资员进行澄清。

9.3工资发放记录清

乙方必须将每月（次）带有法人或者项目负责人签字并加盖乙方公章的《农民工工资发放表》报甲方项目部劳资员进行签字核实。重点核实花名册、考勤册、工资册是否相统一，并将“三册”进行现场公示5日无异议后，甲方项目部劳资员对乙方作业人员工资进行直接或现场监督发放。

9.4进场时间清

乙方应在作业人员进场前按甲方要求向甲方项目部劳资员上报《用工登记表》和作业人员基本信息。甲方项目部劳资员在审核用工登记表时，采集乙方作业人员的面相或指纹进行电子信息登记。

9.5出场时间清

乙方施工作业人员退场前，须按甲方要求上报《项目人员出场登记表》，乙方作业人员签字确认并经甲方审核确认后方可退场。

9.6乙方对所招用农民工的工资支付负直接责任，进场前必须与农民工签订劳动合同，不得以甲方工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

9.7 如乙方违反上述规定，甲方有权按以下方式要求乙方向甲方支付相应违约金：

9.7.1对施工作业人员进场时不能按本要求提供人员信息并进行信息采集登记的罚款100元/人次。

9.7.2对不按甲方考勤制度要求进行考勤的罚款100元/人次。

9.7.3对不按甲方工资发放要求实施的，甲方有权停止拨付工程款，罚款1000元/次。

9.7.4对施工作业人员出场时不按本要求填报《作业人员出场登记表》的，罚款100元/人次。

9.7.5以上罚款直接从拨付工程款中扣除。

第十条  材料管理

10.1甲方负责供应材料范围包括    xxx    ，材料损耗系数分别为 执行2018年《安徽省安装工程计价定额》。其他材料乙方自采，乙方自采材料费包含在本合同价款中。

10.2合同价款中材料价格为暂定价的，施工过程中需甲乙双方共同认质认价，共同认质认价的材料范围包括：    详见暂估价材料表                 。

10.3甲方供应的材料，乙方必须提前十五天提出材料计划，使用甲方材料计划标准文本报甲方审批，甲方根据审批计划量组织供料。甲方供应的材料乙方负责卸车、保管、二次搬运，发生的费用由乙方承担，并包含在本合同价款中。

10.4乙方自采材料，不允许甲方人员予以担保采购，如有发生甲方不承担任何责任。

10.5 每月乙方与甲方办理材料结算，编报“月分包工程材料核算明细表”，作为乙方“月已完工程报表”的附表，未办理材料结算的分包工程，不予核定当月完成工作量。

10.6 分包工程实体完工后，乙方在一个月内与甲方办理全部材料结算。未办理材料结算，不予审核竣工结算。

10.7乙方实际领用的材料量超出本分包工程（月）竣工结算核定的材料量时，超出部分乙方按甲方实际采购价的  1.5  倍进行扣款（不低于1.5倍，如果总包合同相关约定高于1.5倍的从高执行）。

10.8乙方自采材料必须是合格产品，提供合格证明、材质报告单、样品，进场材料须经现场监理、甲方、发包方检验合格，样品现场封样留存后方可使用。甲方对乙方自采材料要求如下：

(1)进场材料必须是合格产品，符合工程项目设计技术要求，满足物料验收标准；

(2) 进场物料的合格证明、质量证明、使用说明等资料必须齐全；

(3) 进场材料须经过现场监理、甲方、发包方代表初步对资料、品种、外观质量、数量验收合格；

(4)如需复验，应在现场监理、甲方、发包方的见证下取样，到具有相应资质的技术监督部门进行复验，复验合格后方可使用。

(5)如需消防部门进行防火检测，现场取样，检测合格后方可使用。

10.9发包方或甲方指定材料范围：

/    指定品牌（厂家）为:                 /                 ；

/    指定品牌（厂家）为:                /                 ；

/   指定品牌（厂家）为:              /                     ；

/

/

10.10乙方使用甲方供应的材料，材料消耗系数按10.1条款约定标准执行；如10.1条款未约定及乙方自采材料，按        /       定额中规定损耗系数的70 %计取。

10.11乙方有责任和义务按照甲方的管理要求对进场物资、剩余物资进行规范管理。

(1) 乙方应设有专人明确责任，进行进场物资管理；

(2) 乙方对进场物资必须划区域存放，且堆放规整，必要时设置室内库房；不合格物资单独存放，剩余废旧物资单独集中存放；

(3) 进场物资必须按物资种类、状态进行规范标识；

(4) 库区内外应设置明显的防火标识、标牌，并配备完好的防火器材，管理人员要熟悉使用性能，熟知灭火知识，熟记火警电话。灭火方法不同的物资不能混放。

(5) 搬运作业人员应根据物资的具体形态和特性、作业环境等条件，选用适宜的搬运设备和工具，并确定相应的防护措施。

(6)乙方每月25日前对在场甲供物资进行盘点，形成盘点报告，并报甲方项目物资管理部门。如果未及时报送的，每次承担违约金2000元；经通知后仍不上报的，甲方可以自行组织人员盘点，乙方承担30000元违约金。

(7) 为保障现场清洁规整，乙方应按甲方相关物资管理规定，及时对剩余废旧物资进行处置。

10.12乙方自采的材料不符合合同约定时，乙方应按甲方要求的时间将材料运出施工现场，重新提供符合要求的材料，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

第十一条 设备管理

11.1甲方负责提供设备范围：                 无                 。

11.2乙方自备设备数量、质量必须满足甲方工程进度要求，保证设备完好，按期进行设备保养，乙方自备设备进场前应将自备设备的“产品合格证明资料”提供给甲方。

11.3乙方自备设备，需向甲方提供《进场设备清单》、《年度检验报告》等相关手续附件进行备案。按甲方时间要求组织设备进场、安装和调试。对于一般设备，由甲方主管部门（或指定责任人）对其使用性能、安全、环保是否符合要求进行评价，确认符合相关标准时，方可进行使用；对于特种设备如提升设备、压力容器等按国家质量技术监督局《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定，到当地鉴定机构注册检测合格，核发使用证后使用。

11.4乙方自备设备需出场时，需向甲方提交《设备出场申请表》，经甲方相关部门批准后，方可出厂。

11.5 乙方设备操作人员必须持证上岗。

11.6甲方有权根据施工情况对乙方的自备设备的数量、技术状态以及操作人员操作资格等进行不定期检查，对于检查不合格的提出整改意见，限期未整改的每出现一次不合格项，乙方向甲方支付违约金500元。

11.7乙方提供的设备不符合要求时，乙方应按甲方要求的时间将设备运出施工现场，重新提供符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

11.8由于乙方原因造成工期延误，导致甲供设备的延期使用费由乙方承担，乙方自备设备不计算延期费用。

第十二条  施工过程管理

12.1乙方在开工前,必须按工程所在地建设主管部门要求办理备案等相关手续。

12.2甲方对乙方进场人员进行安全教育，将现场的安全、健康与环境管理要求的细节予以传达，对现场的安全管理和文明施工进行监督、检查与指导。

12.3甲方向乙方提供施工图一式  1  份，其中一份随竣工结算资料返还甲方。乙方需要增加的，由乙方自行负责。如根据总包合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

12.4乙方参加甲方组织的分包工程图纸会审和设计交底。甲方向乙方提供工程地质和地下管网线路资料，将水准点和坐标点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

12.5开工

乙方应按照甲方要求提交工程开工报审表，经甲方报监理、发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

12.6乙方在开工前十五日内，向甲方提交施工方案和安全措施，经甲方核准备案后可按期开工，若因施工方案不合格影响开工，由乙方承担责任。乙方对本分包合同施工范围内所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。乙方的施工组织设计和重大危险性施工方案应由乙方公司技术、工程管理部门审核，并经专家论证后，乙方总工程师批准后再上报甲方核准备案。一般施工方案和安全措施方案由乙方现场技术、工程管理部门、项目经理审核，项目总工批准后上报甲方，甲方审核同意后乙方按照施工方案执行。

12.7现场工程及生活用水、用电由甲方统一规划，费用由乙方承担，水电费挂表计量，水、电费计价标准按照业主规定的计价标准执行，未挂表计量的按（月）竣工结算值的  0.8  %在支付工程款中扣除。

（说明：                    /                        ）。

12.8乙方应根据甲方项目经理部下发的总控目标计划及现场实际工作量、现场实际工作条件，负责编制所承担施工项目的进度计划、月度施工进度计划、周施工进度计划、劳动力计划安排。报甲方审核同意后方可组织实施。

12.8.1 施工进度计划的编制及修订

乙方应按照甲方要求提交详细的施工进度计划，经甲方批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，甲方有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

当施工进度计划与工程的实际进度不一致时，乙方应向甲方提交修订的施工进度计划，并附赶工措施和相关资料。甲方应在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核或提出修改意见。甲方对乙方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除乙方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

12.8.2过程管理

乙方每周五上午、每月25日向甲方提供本周、月进度实际完成和下周、月计划进度报告。

12.9乙方应组织施工人员严格执行设计图纸、施工规范、质量验收标准，对每道工序认真交底，保证施工人员及机具的稳定，工序完成后组织自检验收。自检合格后，请甲方质量负责人及相关人员验收。因乙方责任造成分包工程质量标准和工期达不到本分包合同规定要求，由此造成的一切损失及费用均由乙方承担。因乙方的原因致使分包工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

12.10工程设计变更：

12.10.1发包人或监理发出的变更指令需经甲方项目经理确认同意方可实施。

12.10.2经甲方同意或直接做出的变更指令，乙方无条件执行，未执行的甲方有权另行委托他人施工，按委托他人施工发生的费用加10%管理费从乙方工程款中扣除。

12.10.3乙方未经甲方同意从发包人或监理处直接领取分包工程变更指令的，甲方不予办理结算，乙方自行承担该变更费用。

12.10.4施工中乙方不得擅自进行任何变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

12.10.5乙方在施工过程中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经甲方同意擅自更改或换用时，承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

12.11 工期延误

12.11.1 下列情况因甲方原因导致工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。

①甲方未按约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地等，导致不能按时开工的，工期相应顺延，费用不予增加。

②经甲方同意因发包人、监理或甲方未按合同约定提供所需的指令、批准或所发出指令错误；致使乙方工程施工不能正常进行，工期相应顺延，甲方承担相应增加费用。

③因分包工程施工范围、施工内容及工程变更导致工程量增加时，乙方与甲方办理补充协议，工期相应顺延。

④因不可抗力、重大事件、各级政府相关政策等原因，导致工期延误，工期相应顺延，费用不予增加。

乙方应在第12.11.1条约定情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，甲方在收到报告后7天内予以确认，工期相应顺延。涉及费用增加的以甲方审计部审核确认值为准。未在规定时间内提出，乙方丧失该项权利。

12.11.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误的，乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程和修补缺陷的义务。

12.12 暂停施工

12.12.1甲方或发包人原因引起的暂停施工

因甲方或发包人原因引起暂停施工的，甲方下达暂停施工指示。每次暂停连续不超过7天（含7天）乙方不得申请增加费用，乙方可书面申请增加由此延误的工期。

12.12.2 乙方原因引起的暂停施工

因乙方原因或达不到工程安全、质量及相关管理要求引起的暂停施工，乙方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失，包括自身及给甲方造成的所有的相关损失。

12.12.3暂停施工的措施

暂停施工期间，甲方和乙方均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失，扩大损失部分乙方不予索赔。乙方应负责妥善照管工程并提供安全保障。

12.12.4 暂停施工后的复工

当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知，乙方应按照复工通知要求复工。乙方无故拖延和拒绝复工的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

12.13乙方有义务采取措施对涉及甲方施工工艺、图纸资料、施工方案等技术资料进行保密，保密措施费用由乙方承担。由于乙方责任给甲方造成损失的，承担经济和法律责任。

12.14文件的签收：甲方向乙方发出的各类函件，乙方必须无条件签收，如对签收的文件内容异议，则需在二十四小时内书面提出；否则视为同意，并无条件执行。若乙方拒绝签收，甲方将文件发送到乙方指定的通讯地址或邮箱，视为乙方已签收（含各类罚款单）。

乙方指定的通讯地址：                                           ，乙方指定的邮箱地址：                                           。

12.15分包合同执行过程中，发生下列变化内容需及时（事项发生14日内）办理补充协议，且补充协议的签署必须按照本合同的审批流程签署，并加盖甲方分包合同专用章，否则无效。

12.15.1 分包工程范围或施工内容发生变化；

12.15.2 材料供应发生变化；

12.15.3 补充本合同第4.2条缺项的单价、图纸等；

12.15.4 工期等其他主要内容发生变化；

12.15.5 分包工程范围和施工内容未发生变化，但第4.1条的暂定合同价款偏差10%及以上，最高不得超出50%，且偏差总金额不能超出500万元。

12.16分包合同执行过程中，除第12.15条约定外，甲乙双方需就变更内容重新签署分包合同。

12.17分包合同执行过程中，因不可抗力或发包人原因出现停工，乙方须配合甲方按本合同第14.4条约定办理现场实际已完工程量的中间结算工作，并服从甲方现场各项管理要求，否则发生的一切费用由乙方承担。

第十三条  工程验收

13.1甲方组织分包工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。乙方必须按图施工，并在分包工程交工前注意保护成品、半成品。乙方随时接受甲方代表及其委派人员、监理单位和有关部门的检查验收。乙方有义务配合甲方接受当地主管部门的检查。

13.2 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以内以书面形式通知甲方、监理及业主验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格后，乙方才可以进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收，工期不予顺延，发生费用由乙方承担。

13.3 竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方收到竣工验收报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成的一切损失。

分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

乙方承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，填写竣工验收报告，提交给甲方（必要时报发包人）组织验收，经验收合格，评定质量等级。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，然后申请重新验收，直到符合质量要求为止，并承担自身原因造成的全部经济损失和工期延误责任。

分包工程竣工后，乙方应按照甲方要求及时将其自有剩余或闲置的物资、设备、施工人员撤离施工现场，费用由乙方自行承担。否则，乙方承担因此给甲方造成的损失和违约责任。

第十四条  分包工程计量及结算
    14.1乙方在收到施工图15日内，按第四条的计价方式编制施工图预算，报送甲方一式四份，编制的预算经甲方审批后作为分包月度完成工作量审核的依据。

14.2 甲方书面认可的现场发生的以下情况作为甲乙双方工程价款确认及调整的依据，其他任何形式的现场工程记录资料不作为结算依据：

14.2.1 设计变更

乙方按第12.10条发生的设计变更施工，按甲方要求的标准表格样式“分包工程设计变更施工任务单”，经项目技术负责人、项目质量负责人、项目总工程师、项目工程经理及项目经理签字确认，并加盖项目经理部章。变更费用以甲方公司审计部审定值为准。

14.2.2 现场签证

乙方按甲方要求的标准表格样式“分包工程现场签证单”，经项目技术负责人、项目质量负责人、项目总工程师、项目工程经理及项目经理签字确认，并加盖项目经理部章。现场签证内容要求只填写签证原因、施工内容及完成工程量，不允许有各项费用。现场签证费用以甲方公司审计部审定值为准。

14.2.3 材料代用

发生材料代用时，须按甲方公司要求的标准表格样式“工程材料代用审批表”，提前一周报甲方项目部，经项目技术负责人、项目总工程师、项目材料负责人及项目经理签字确认，并加盖项目经理部章后生效。

14.2.4发生索赔事件时，乙方须在事件发生14日内提出，并经甲方项目工程经理、项目技术负责人、项目经理对实际发生的事件及工程量予以签字确认，费用根据合同约定计价规则、审批程序需经甲方预算部门及主管领导审批。

14.2.5除14.2.1、14.2.2、14.2.3、14.2.4约定之外的现场发生报告及工程洽商等形式调整合同价款或变更合同施工内容及合同单价的，均不作为甲乙双方费用调整结算依据。

14.2.6发生第14.2条约定事项，单份签证或单项索赔事件金额5000元以下不予计算费用,已包含在合同价款中。单份签证或单项索赔事件金额在5000元及以上的，需上报甲方分（子）公司（副）总经济师、分（子）公司经理审核，发生的累计总金额不得超过合同价款的  5 %。

14.3月进度工作量审核

14.3.1 每月20日前，乙方编制及上报甲方《分包工程月形象进度完成情况表》、《分包工程月材料核算明细表》、《月已完工程报表》和《月完工工程预算书》 等基础资料。

每月20日前，乙方出具“月（竣工）结算依据承诺函”，确定施工期间发生的现场签证、设计变更、材料代用等内容，并承诺：“已全上报，月（竣工）结算时不再发生其他费用，未登记的其它费用同意视为优惠让利”。

14.3.2 月进度工作量审批流程

甲方项目商务经理根据第14.3.1条乙方上报的月进度工作量审核资料进行初审，经甲方项目经理签字确认后上报甲方分（子）公司经营预算部审核，经甲方分（子）公司（副）总经济师审批签字后，作为每月支付乙方工程进度款的依据，不作为分包工程竣工结算的依据。

14.4竣工结算

14.4.1分包工程竣工结算的条件

（1）分包工程完工经验收合格，以甲方标准表格样式办理《分包工程竣工验收报告》、《分包工程竣工结算会签单》，经甲方项目部各业务负责人和项目经理签字确认，并加盖项目经理部章；

（2）乙方在工程完工后一个月内与甲方完成甲供材料核算，乙方提供甲方确认的《分包工程材料竣工结算明细表》；

（3）乙方提供经甲方确认的明确、具体的施工内容和图纸清单，能准确反映乙方实际完成的工程情况；

（4）乙方提供完整的、作为分包工程结算依据的工程技术资料；

（5）甲方根据工程需要的其它要求。

14.4.2分包工程竣工结算资料

分包工程竣工后一个月内，乙方编制及上报甲方《分包方施工内容及工程技术资料统计单》、《施工内容确认单》、《分包工程材料竣工结算明细表》、《分包工程预（结）算书》及水电费缴纳单；同时，乙方出具“月（竣工）结算依据承诺函”，确定施工期间发生的现场签证、设计变更、材料代用等内容，并承诺：“已全上报，月（竣工）结算时不再发生其他费用，未登记的其它费用同意视为优惠让利”。

乙方在收到甲方书面通知上报竣工结算书十五天之内，向甲方报送竣工结算书一式四份。逾期未提供竣工结算资料的，甲方可以单方进行结算，视为乙方接受。

14.4.3分包工程竣工结算审批流程

甲方项目商务经理根据第14.4.2条乙方上报的竣工结算资料进行初审，经甲方项目经理签字确认后上报甲方分（子）公司经营预算部审核，经甲方分（子）公司（副）总经济师审批签字后，上报甲方审计部进行审核，审核结果作为最终结算值，分（子）公司依据审计部审批的最终结算值与乙方出具《分包工程竣工结算单》。

第十五条 工程款拨付

15.1本分包工程无工程预付款。

15.2甲方支付（或扣除费用）乙方的工程款项，均以收到（或扣除费用）发包人对应款项后为条件。甲方支付乙方的工程款中（扣除相关费用后），货币资金或银行承兑汇票（半年期限以内承兑汇票），甲方支付乙方的货币资金汇入乙方指定收款账户。

15.2.1甲方开票信息

纳  税人名称：            安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

纳税人识别号：  91340600MA2REJAJ27

地        址：淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西侧20米

电        话： 1860561555

开户银行名称：  徽商银行淮北相城支行

开户银行账号： 1331301021000355909

是否为增值税一般纳税人：  是  ，是否需要开具增值税专用发票： 是  。

若甲方发生重大税务变更，开票信息发生变化，乙方应按甲方要求以新开票信息开具发票。

15.2.2乙方信息

企业名称：

税    号：

开 户 行：

银行账号：

地    址：

电    话：

15.3进度款支付双方约定采取以下      15.3.2     方式：

15.3.1按完成“里程碑”方式支付进度款

当完成                ，支付至已确认完成工作量的    %；

当完成                ，支付至已确认完成工作量的     %；

15.3.2按完成工程进度方式支付

甲方依据核定的乙方月完成工作量，按70  %的比例拨付月度分包工程进度款（含代扣代缴费用）。

15.4竣工支付

乙方工程完工，经甲方初步验收合格，甲方拨付至分包工程款的80%；工程竣工结算值确定，拨付至结算值的  97 %；留  3  %的尾款作为工程质量保证金。

15.5资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票（以下简称票据）的支付：

15.5.1资金支付

达到付款条件，乙方提供足额发票，若该发票为增值税专用发票，增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后，甲方将款项打入15.2约定的银行账号。

15.5.2票据支付

（1）达到付款条件，乙方提供足额发票，由第8.2条约定的工程款办理人持身份证原件、加盖乙方公章的营业执照及组织机构代码证复印件领取汇票。乙方财务专用章及法定代表人印章与在甲方备案印章一致，否则不予支付。

（2）如果第8.2条约定的工程款办理人变更，乙方需出具变更通知及书面授权书，按上述（1）条约定领取汇票。

15.6质量保修期和缺陷责任期自甲方与发包方整体工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期为   /    年，缺陷责任期届满无息支付本分包工程尾款。

质量保修期按甲方与业主方签订的总包合同规定或《建设工程质量管理条例》及有关规定，以质保期长者为准。

15.7 甲方核定的乙方月完成工作量，仅作为拨付工程进度款的依据，不作为工程完工的竣工结算值，本合同工程竣工结算执行14.4条款。

15.8由于乙方责任应承担的各种罚款等费用,甲方在拨付乙方的工程款中扣除。甲方扣除甲供材料费、各种罚款、维修扣款、违约金、水电费及其他统缴统支费用等视同拨付乙方分包工程进度款。

15.9乙方必须按月提供符合国家税法规定的发票，在分包工程竣工结算值确定后，乙方提供与结算值等额的发票，作为支付工程款的依据。乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。在第四条合同价款（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用（含增值税）。

15.10乙方须在甲方支付工程进度款前，按甲方审批的工作量足额提供增值税（专用、普通）发票，发票信息必须与15.2条款一致，并对发票的合法有效性负责，否则，甲方有权拒绝支付工程进度款。

15.11乙方重大税务变更需告知甲方，未及时告知给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿。

15.12乙方开具发票所应缴纳的所有税费由自身承担并缴纳，包括但不限于增值税、城建税、教育费附加、地方附加费、个人所得税、企业所得税、印花税等全部税费。甲方在取得乙方发票后，每次拨款时乙方按实际拨款数提供收据作为收款凭证。

15.13乙方在每月工程款申请中单独列明作业人员（农民工）工资金额，提供经甲方项目部劳资员签字核实的《农民工工资发放表》，乙方优先支付施工作业人员（农民工）工资，甲方直接或监督乙方按时、足额发放；若乙方未能按时、足额支付施工作业人员（农民工）工资，甲方不予支付乙方工程款。

15.14甲方向乙方支付工程预付款、工程进度款以及质量保证金余额，以发包人按期向甲方支付工程预付款、工程进度款或质量保证金余额为条件；

业主逾期向甲方支付工程预付款、工程进度款或质量保证金余额的，甲方可按业主逾期付款的比例暂缓向乙方支付相应的工程预付款、工程进度款或质量保证金余额，直至业主向甲方付清其应支付的工程预付款、工程进度款或质量保证金余额。发生该等情况时，不视为甲方违约。

第十六条  税费

16.1甲、乙双方应按中华人民共和国相关税法的规定，各自缴纳其就本合同应缴纳的税款。

第十七条 增值税发票条款

17.1乙方应按国家相关规定及甲方要求，向甲方开具与其应税行为相一致的增值税发票，并能满足甲方抵扣或扣减的相关要求；若乙方不能开具合格发票导致甲方不能抵扣或扣减，乙方应向甲方提出能抵扣或扣减税款的解决方案，否则甲方将从乙方工程款中扣减相应费用，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

17.2因乙方开具的发票不规范、不合法、开具发票种类错误、开具发票税率与合同约定不符或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。同时乙方应按发票票面税款金额的三倍向甲方支付违约金。

17.3乙方开具的增值税发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣或扣减。为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣或扣减，乙方开具的增值税发票送达并经甲方签收后，若甲方发生丢失，乙方需积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

17.4本合同项下的业务发生按照国家规定需要开具红字发票或重新开票的情况，乙方有义务按照国家税收规定向甲方开具红字发票或重新开票，甲方有义务按照国家税收规定退回乙方已开具的发票或向税务局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。

17.5乙方应在每次增值税发票开具后的10个工作日内向甲方提交相应增值税发票，否则甲方有权拒收发票。

17.6乙方开具给甲方的增值税发票被认定为虚开的，乙方应按发票票面税款金额的三倍向甲方支付违约金。

第十八条 履约担保

18.1本分包工程双方约定，乙方采用以下条款中的 18.1.1  条款，为本工程乙方的履约担保形式。

18.1.1  合同签订前，乙方交纳合同价款的 5  %的资金作为履约保证金，履约保证金期限为分包工程竣工日期加三个月，履约保证金到期，乙方无违约行为，没有发生安全生产事故或发生的事故已妥善处理，甲方将根据对乙方履约情况考核结果，一次性无息返还乙方。

在履约保证期限内，乙方以保证金为由，拒绝、延迟、中止等行为不履行或不全部履行合同义务，甲方可以认定为乙方违约，乙方承担违约责任。

18.1.2在本合同签订后10日内，乙方向甲方提交本分包合同价款10%的银行履约保函，作为本工程乙方的履约担保。银行履约保函时效期为本分包工程竣工日期加六个月。如乙方未及时提供保函，则按照18.1.1条款扣除同等比例的履约保证金。

18.2本合同的执行,由于非甲方原因造成合同工期延误,乙方的履约担保期限顺延。

18.3乙方履约担保范围为与本分包工程实施相关的全部事项。

第十九条 违约责任

19.1由乙方原因造成的工期延误：

乙方未按合同工期造成节点工期（进度计划）延误，每延误一天，乙方按合同价款 0.5   %向甲方支付违约金。如乙方采取有效措施抢回工期，未给关联施工承包人（第三人）造成工期延误和整体逾期竣工，甲方可酌情减免该工期延误违约金。

逾期竣工违约金的计算方法：5天内（含5天）按本合同4.1条款确定的合同额0.2%/天计，超过5天按签约合同额0.5%/天计，因工期延误，给甲方造成损失的，乙方应承担给甲方造成的损失。

如施工过程中发现乙方明显不能满足合同工期 ， 并在甲方发出整改通知单  3   日内，仍不能满足工期要求时，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

19.2由乙方原因造成的质量达不到合同规定标准，除按本分包合同第五条规定执行外，乙方负责完成修复，并支付甲方违约金为分包工程总价的  1   %；若乙方不予修复，甲方按实际发生修复费用的2倍在乙方工程款中扣除，乙方按本合同4.1条款确定的合同额的 1.5  %向甲方支付违约金。

合同双方对分包工程质量发生争议，请具备相应资质的第三方进行鉴定，如果鉴定结论乙方质量不合格，则鉴定费用由乙方承担，并对不合格产品无条件整改，承担发生的所有费用并赔偿因此造成甲方的经济损失。

19.3由于乙方安全、进度、质量不能满足甲方要求，或乙方在施工中未能履行合同约定的内容及承诺，甲方有权书面通知乙方解除合同，没收履约保证金，并责令乙方限期退出，对乙方已完工部分按  70 %结算；如乙方逾期未退出而产生的费用自行承担，并按本合同4.1条款确定的合同额的  2  %向甲方支付违约金，乙方缴纳的履约保证金不予退还。

19.4 乙方因自身原因未按质按期完成第二条约定的施工内容，甲方有权将未完部分的施工内容直接委托第三方施工，并以未施工部分合同价款或实际发生费用（以金额高的为准）的1.5倍在乙方工程款中扣除。

19.5 乙方工地或因乙方原因出现乙方所属施工人员发生围堵甲方办公场所、政府机关、占据甲方施工现场、去政府各级机关上访等；或以任何手段阻止施工现场正常施工、扰乱甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；上述事件每发生一次，乙方向甲方支付违约金  10   万元；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。如甲方为乙方垫付农民工工资，则按照中国人民银行同期贷款利息的三倍计息，直至乙方还清时为止。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。情节恶劣的甲方有权单方解除合同，乙方承担给甲方造成的全部损失。

19.6乙方不得将分包工程转包或再次分包，如乙方将分包工程转包或再次分包，甲方有权解除合同，乙方承担第四条4.1款合同价款  5  %违约责任，甲方有权在乙方已完工程款、履约保证金中扣除或在履约保函中支付。

19.7乙方以欺诈瞒报手段获得分包准入，后发现不符合准入条件的，甲乙双方所签订的合同无效，乙方已缴纳的履约保证金不再退还或在履约保函中支付并赔偿给甲方所造成的全部损失。乙方已完工程量按 70  %结算。

19.8由于乙方的原因，导致发生甲方的设施、设备损坏、损害及施工场地人员人身伤害等涉及财产、人身的侵权事件，均由乙方承担全部责任，并赔偿甲方全部损失。

19.9乙方擅自与发包人发生直接工作联系的，视为乙方违约，每发现一次乙方向甲方支付违约金1万元，造成的损失及其他不利后果均由乙方承担，费用直接从拨付给乙方的工程款直接扣除。三次以上甲方可直接解除分包合同。

19.10乙方拒绝往来函件签收的，视为乙方违约。每出现一次乙方应向甲方支付违约金500元。情况严重的甲方有权单方解除分包合同。

19.11因乙方不服从甲方管理，不服从甲方指令，不遵守甲方根据发包方要求所做的合理调整，影响了工期和质量，甲方有权单方解除分包合同，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第二十条 其它

20.1如因不可抗力、国家政策或发包方等原因造成本工程缓建、停建等，甲乙双方互不追究责任。

20.2如因发包方和甲方原因致使本工程延期，本分包合同延期履行，甲方同意顺延工期但不予经济补偿，乙方不得索要因此产生的各种费用。

20.3乙方愿意和甲方一起共同承担发包人付款不及时的风险，乙方应有承担一定风险的能力；或者当甲方资金出现短缺暂不到位时，乙方应给予充分理解，接受甲方工程款短期延迟支付的要求，并妥善安排好施工生产等工作，保证其所属施工人员不干扰甲方的工作。

20.4甲乙双方在本分包合同履行过程中如发生纠纷，可进行协商解决，如协商不成，可依据以下   （1）    进行裁决。

（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向淮北市仲裁委员会提起仲裁。

20.5本分包合同执行中，甲方对乙方出具的有关工程确认资料，经甲方书面授权的驻施工现场代表签字确认并加盖项目公章（项目部公章）生效，仅有签字无本章或仅有本章无签字均无效。

20.6本合同的补充条款及补充协议不得与本合同格式条款矛盾，否则补充条款和补充协议无效。

20.7本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到增值税专用发票记载项目发生变化的，则应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

20.8本合同未尽事项执行甲方与发包方签订的总包合同及甲方相关的管理办法和规定。

20.9本工程分包合同一式 5  份，甲方 4  份，乙方 1  份。

20.10本分包合同自双方盖章并签字之日起生效。

20.11分包合同终止：双方履行完合同全部义务，本分包合同即告终止。

20.12合同签订地：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司内

第二十一条 附件

附件1   分包工程主要管理人员表

附件2   分包工程主要管理表格

附件2-1《分包工程设计变更施工任务单》

附件2-2《分包工程现场签证单》

附件2-3《工程材料代用审批表》

附件2-4《     月（竣工）结算依据承诺函》

附件2-5《 分包工程竣工验收报告》

附件2-6《 分包工程竣工结算会签单》

附件3   建筑施工安全合同

附件4   建筑施工质量协议

附件5   其他补充条款

甲方（合同专用章）：             乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                  法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

项目经理：                        项目经理：

住所地：淮北市杜集区紫藤北路     住所地：

日    期：                        日    期：

附件1

分包项目主要管理人员表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 合同授权委托人 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 注册资本金（万元） |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 分包合同额（万元） |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主要管理人员 | 岗位职务 |  | 姓名 | 职称 |  | 专业 |  | 证书编号 |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：签订合同时提供此表。

附件2-1

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

分包工程设计变更施工任务单

分包单位：                                         编号：

| 工程名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计变更事由及工程量： 例：根据2017年4月11日业主委托设计院下发的设计变更（编号：001），你单位需完成一下工程内容： 1.设计变更（编号：001）第2条施工内容 2. |  |  |  |  |  |  |
| 分包方代表： |  |  |  |  |  |  |
| 项目部技术负责人： |  | 项目部总工程师： |  | 项目部工程经理： |  | 项目部项目经理： |

附件2-2                       分包工程现场签证单

| 分包工程名称 |  |  |  |  | 编 号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包单位（盖章） |  |  |  |  | 上报时间 |  |  |  |
| 分包方委托人或现场代表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场签证事由及工程量： 要求:1、简要说明发生现场签证时间、事由、内容（简述内容及完成情况）； 2、现场管理人员对每项事件对应发生的工程量或消耗量进行审核确定，不得确定费用； 3、对于现场签证单中分包单位提出的费用要明确“费用按双方合同约定执行”，经项目预算人员审核报公司审批同意后确定。 4、计时工需附《计时工审批单》及农民工实名制管理记录。 5、必须附现场实际影像资料。 办理有效签证的时间按照“当月发生、当月签证、当月核算”的原则执行。事后补办的分包签证均视为无效签证，不得作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包单位审批意见： | 现场管理人员对每项事件对应发生的工程量或消耗量进行审核确定，不得确定费用；“费用按双方合同约定执行”，经项目预算人员审核并报公司审批同意后确定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部技术负责人： | 项目部质量负责人： |  | 项目部安全负责人： | 项目部总工程师： |  | 项目部工程经理： |  | 项目部项目经理： |

说明：本签证一式4份，分包单位1份，发包单位3份。由分包单位填写并签字盖章后，报发包单位项目经理部审批。

附件2-3

工程材料代用审批表

编    号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原设计要求 |  |  |  |  |  |  | 拟代用材料 |  |  |  |  |  |  |  | 量差 |
| 名称 |  | 规格 | 单位 |  | 数量 |  | 名称 | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 分包单位意见 | 分包单位意见： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 发包单位意见 | 发包单位意见： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目部材料负责人： |  |  | 项目部总工程师 |  |  |  | 项目工程经理 |  |  |  | 项目部项目经理 |  |

附件2-4

年   月分包月（竣工）结算依据承诺函

致： 安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

对我司与贵司就                   项目签订的             合同，合同编号：              ，我司承诺如下：

- 自    年    月    日至   年    月    日施工期间发生的现场签证、设计变更、材料代用等内容已全部登记并上报送贵司，具体内容详见“工程结算依据台账”表，其它任何内容不作为结算依据，同意视为优惠让利，竣工结算时不再补充。

- 我司将严格按照合同约定施工内容施工，已报送贵司的现场签证、设计变更、材料代用等内容均符合双方签署的合同条款相关要求，若存在任何不符合合同要求的现场签署申请，我司同意该指令内容无效，贵司可不予办理。

- 我司将按贵司的要求，全力配合贵司的月（竣工）结算审核工作，及时组织核对，按照要求及时反馈相关意见，不予配合或逾期不反馈均视为认可贵司审核意见。

附件：       项目          工程结算依据台账

承诺单位（盖章）：

委托人或现场代表:（签字）

项目          工程结算依据台账

| 序号 | 依据类型 | 依据编号 | 签发时间 | 施工任务完成时间 | 报送时间 | 结算时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计变更任务单 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场签证单 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料代用审批单 |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |

（共  页，第  页）

分包方负责人签字（盖单）：

附件2-5

分包工程竣工验收报告

| 分包工程名称： |  |  |  |  |  |  | 分包合同编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包单位： |  |  |  |  |  |  | 开工日期： |  |  |  |
| 分包单位项目经理 |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |  | 竣工日期： |  |  |  |
| 工程资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容： | 填写分包施工内容及图号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 项目技术负责人： | 项目质量负责人： |  | 项目安全负责人： |  | 项目工程经理： |  | 项目总工程师： |  | 项目部项目经理： |

注：分包工程竣工验收报告是分包工程竣工结算办理必要条件

附件2-6

分包工程竣工结算会签单

项目经理部各有关部门：

拟将对（分包单位名称）                施工的（分包工程名称）               ，分包合同号为                  合同办理竣工结算工作，敬请项目经理部各部门有关负责人审核并签字。

| 部門 | 是否同意結算 | 不同意的理由 | 期間發生的罰款和扣款事項 | 簽字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部 |  |  |  |  |
| 技术部 |  |  |  |  |
| 安全部 |  |  |  |  |
| 质量部 |  |  |  |  |
| 物资部 |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |
| 工程经理 |  |  |  |  |
| 商务经理 |  |  |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |

项目经理部合同预算部

日     期：     年   月   日

补 充 条 款

- 对分包合同“第二条、工程范围和施工内容”条款的补充

施工范围详见下表：

| 界面类型 | 完成面 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 完成单位 | 工作内容 |
| 土建及安装工程 | 水暖电施工单位 | 1、给排水、强电、消防、通风、弱电智能化等工程的线管、盒预埋并穿带丝保证线管畅通、套管及孔洞预留及封堵。 2、室内采暖工程包括由户内地暖至干管出外墙1.5m处。室外采暖工程二次线根据热力外网图纸由单体楼外墙1.5m处至热力站二次线管道出外墙1.5m处（包括接口）。 3、室内排水工程包括由户内排水末端至出外墙1.5m处。 4、室内给水工程包括由户内管道末端（即进厨房、卫生间第一个阀门处，含阀门安装，每户安装一个水龙头）至出外墙1.5m处，负责水表安装。室外给水根据室外给水图纸由外墙1.5m处接至室外第一个水表井或者阀门井（包括与室外给水接口，不包括水表井及阀门井施工），其余室外给水工程由其他公司施工。 5、强电（动力、照明)：综合楼内的涉及电动力及照明工程，包括电缆、电线、配电箱、灯具、开关、插座、应急疏散灯采购及安装； 6、消防、弱电智能化：线管预留、预埋（含电管穿引线，保证线管畅通，主体亮化除外），包含弱电的桥架、不包含消防系统的桥架的安装。 7、防雷接地系统（不含浪涌）的安装与调试（含塔吊、施工电梯等甲方垂运设备的接地）。 |
| 消防工程 | 水暖电施工单位 | 1、预留预埋套管及相应洞口及封堵、线管（穿带丝）并保证线管畅通。消防水池施工及预留预埋（不含消防水池配管、阀门等）； 2、消防水箱房：(1) 消防水箱房照明、通风（配电并配合调试）、喷淋水泵（包括配管、阀门、配电等）、总电源箱的安装与送电调试。负责消防控制柜安装及进线电源接线并送电（消防控制柜的出线由消防安装调试），消防水箱的安装。 3、消防控制室：(1)消防控制室的电源箱、照明、开关、插座、消防监控设备的安装与调试。 |
| 通风工程 | 水暖电施工单位 | 1、预留预埋 2、风机、设备的配电、送电，并配合调试 |
| 弱电工程 | 水暖电施工单位 | 弱电工程的线管预埋（穿带线）、孔洞预留及封堵完成，弱电桥架（不包含消防系统桥架）、监控设备安装及调试施工完成。 |
| 其他工程 | 水暖电施工单位 | 一体化污水处理器、玻璃钢化粪池、钢筋混凝土隔油池 |

二、对分包合同“第三条、工期”条款的补充

乙方节点工期拖延，甲方有权另行委托其他施工队伍施工。合同第三条工期为绝对工期，具体开工日期以甲方要求时间为准，乙方不得以开工时间提前或推后为理由增加费用。

| 综合楼工程节点工期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工节点 | 开始日期 | 完成日期 | 日历天数（天） |  |
| 1 | 基础水电预埋 |  |  | 5 |  |
| 2 | 主体水电预埋 |  |  | 5 |  |
| 3 | 砌体水电预埋 |  |  | 10 |  |
| 4 | 水电安装 |  |  | 30 |  |

三、对分包合同“第十条、材料管理”条款的补充

（1）甲供材料、设备：XXX

乙方对甲供材料设备的管理和配合工作，丢失和损坏由乙方负责，所有费用已全部包含在综合单价中。乙方应在下发图纸后15日内编制材料计划（包括品种、规格、数量、进场时间等）并报送甲方、监理；因乙方不及时上报或上报数据有误，造成材料供应不及时的责任由乙方承担,如乙方需要补充或修改采购计划，应在该材料设备进场前30天（设备60天）提出。因乙方原因造成供应商多次供货，甲方有权处以乙方违约金，用于支付供应商相应损失。

甲供材料设备货物运到现场后，乙方负责甲供材料的卸车及场内倒运，费用由乙方承担。乙方应在货到 4小时内组织并完成三方验收；乙方应在接收甲供材时与供货方、甲方、监理核对接收数量，办理完成出入库手续（签署签证单），并在相关单据上签字盖章。 验货后，乙方须负责保管、由中转场地至工地的二次搬运、从储存点运至安装点及安装。

材料设备损耗率执行安徽2018定额，定额中没有的材料设备，双方在现场作样板实测确定。属乙方超额订购或使用的材料设备用量，甲方有权在乙方结算产值中扣除双倍等价金额。

- 甲认价、指定材料表

| 序号 | 甲方认质认价材料及品牌指定 |
| --- | --- |
| 1 | 灯具（认质认价认厂家） |
| 2 | 各种管材及管件（认质认价认厂家） |
| 3 | 集分水器（认质认价认厂家） |
| 4 | 阀门法兰（认质认价认厂家） |
| 5 | 桥架（认质认价认厂家） |
| 6 | 电线（认质认价认厂家） |
| 7 | 钢丝网 |
| 8 | 钢绞线 |
| 9 | 不锈钢制品 |
| 10 | 预埋盒、箱、等电位接线盒 |
| 11 | 柔性套管 |
| 12 | 铝箔纸 |
| 13 | 有色金属（认质认价认厂家） |
| 14 | 开关、插座、面板（认质认价认厂家） |
| 15 | 各种泵类设备（认质认价认厂家） |
| 16 | 通风工程材料（设备）（认质认价认厂家） |
| 17 | 井盖、篦子 |
| 18 | 焊接钢管、热镀锌钢管、无缝钢管(天津友发、华岐 达到国标壁厚) |
| 19 | 电线(上上、华通、华光) |
| 20 | JDG管及管件 |
| 21 | 桥架及三通、弯头等 |
| 22 | 钢筋混凝土管 |

注：1.乙方无条件配合甲方对发包方的材料认质认价工作。

2.所有认价材料设备必须有明确的工程量、使用部位，同样使用部位的材料设备只认价一次，甲方认价及指定的材料、设备不再另行计取采购保管费。

3.未指定品牌的材料选用中等及以上档次的品牌。

4.所有材料进场前均需提供样品、检测报告及合格证等相关资料，经监理及甲方审定合格封样后方可采购，每批次材料进场前与封样样品比对合格后方能使用。

5.甲方有权利更改材料品牌。

6.未注明认质认价的材料甲方有权更改为认质认价材料。

四、对分包合同“第十九条 违约责任”条款的补充

一、保修期开始前的房屋接收程序

质量保修期和缺陷责任期自甲方与业主方整体工程竣工验收合格之日起计算。工程竣工验收合格后、交付业主使用前，为尽可能提前发现和处理质量瑕疵，进一步改进产品品质，减少投诉及交付后维修带来的额外损失，提高业主满意度，乙方须对甲方检查发现的问题进行有效整改，以使房屋无论在技术指标上还是在观感上达到行业标准、国家技术规范的要求：

1.乙方针对检查发现的问题需按甲方相关时间要求制定切实可行整改计划（包括人员、材料、机械工具、整改方案、时间计划等）；

2.乙方需严格按照指定的计划分阶段对检查发现的问题进行整改；

3.整改质量需符合相关标准。

二、保修期限及保修范围

保修期限：

自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕、房屋集中交付业主使用之日起计算保修期限不少于国家及淮北市市有关工程质量管理条例规定的保修时间，不低于2年，具体为：

- 五金件质量保修期限不得低于２年外。

- 除采取隐蔽方式安装的给排水管道和共用部位的给排水管道质量保修期限不得低于10年外，建筑给水及排水工程质量保修期限不得低于2年；若管线设置在主体结构内，其质量保修期限应与主体结构设计使用年限相同。

- 除采取隐蔽方式安装的管线质量保修期限不得低于10年外，采暖及制冷系统质量保修期限不得低于2年；若管线设置在主体结构内，其质量保修期限应与主体结构设计使用年限相同。

- 除线缆质量保修期限不得低于5年外，电气工程质量保修期限不得低于2年。

- 室外工程质量保修期限不得低于2年。

- 商品住宅的质量保修期限应自房地产开发企业首次交付住宅买受人之日起计算。共用部位的质量保修期限应自交付首套住宅之日起计算。

二、保修范围：

1．本合同施工范围包含的所有设计变更、现场签证、合同条件约谈记录以及双方会议纪要约定等全部内容，由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，均属保修范围；

2．即使经竣工验收符合合同要求，若甲方抽检到分项工程中允许偏差项目汇总超出允许偏差范围的、基本项目未达到优良的或不符合观感要求的观感项目，仍属乙方保修范围，乙方应按照甲方要求进行返修。

3．由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费（修复及赔偿费的15%）从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，甲方知会乙方（包括电话及口头知会）后即刻生效，无需乙方书面认可。

4．由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题导致业主投诉及索赔时，乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方负责知会乙方（包括电话及口头知会），并将乙方须承担的费用总额及加收管理费（修复及赔偿费的15%）从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方书面认可。

第三条  保修管理和保修要求

一、保修管理及保修款支付：

（一）、保修管理：甲方负责本工程保修期内保修工作的统一协调管理，乙方就工程质量保修向甲方负责。同时甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方责任的权利。

（二）、保修款支付：甲方负责本工程保修款的支付审批：

从乙方工程结算款中截留  5  %作为保修款，在乙方完成全部返修工作后（需甲方和物业公司签字认可），保修款在保修时间满两年、五年满时分别结算一次（满两年3%，满五年2%），甲方在结算后二十天将当期结算保修款扣除扣款、赔款后的费用总额一次性支付给乙方（无息返还）。

若甲方垫付维修费用（或赔偿费用）超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；乙方不愿支付超额部分的，甲方有权从应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。所有保修款在结清时均不计利息。

二、保修实施要求：

维修质量及工作要求：依据《工程维修标准》包括但不限于如下内容：

（一）维修人员管理：乙方维修人员必须服从甲方的管理：

1.乙方所提供的人员必须提前在甲方备案:

●若因为甲方委托维修的任务量剧增，备案人员无法满足维修要求时，乙方可以临时调用其他维修人员，但必须得到甲方书面认可，否则完成的维修工作甲方不予认可。

2.已确定的维修人员乙方不应变动，若确实需要变动，乙方需提前15天向甲方提出书面申请，经过甲方同意后方能更换，人员离岗位前必须退回所有文件资料。

3.乙方需以书面形式向我司指定保修负责人，包括如下内容：

●乙方保修负责人姓名

●公司通讯地址：

●电话/手机：

●传真：

●以上内容若有变动需及时书面知会甲方。

4.乙方保修负责人代表乙方全面负责保修期内各项保修事务的对接及实施工作，包括：现场保修人员管理、钥匙领用、函件签收、保修任务单领取、保修任务的实施安排、为甲方处理重大投诉、索赔的谈判提供专业技术支持、承担经甲方确认并支付予客户的赔偿款等工作。

5.乙方的要求、通知，需以书面形式由乙方负责人签字后递交甲方代表。

6.乙方维修人员考勤管理规定：

●上下班时间：上午8：30～12：00； 下午13：00～17：30。遇紧急情况不论上班或下班，均应按照甲方指令及时处理相关工程质量问题。

●乙方现场维修人员上、下班须在甲方各签到一次，并不得以代签、补签、拒签或其它弄虚作假方式进行考勤。因故不能正常上班的，须由乙方维修负责人提前一天知会甲方负责人并安排临时替代人员，否则因此导致的一切后果由乙方承担。

●除工作日外，乙方维修负责人还需按照甲方要求统筹安排现场维修人员节、假日的值班工作，以保证保修项目现场每天都有人员在岗并满足维修需求，必须保证乙方现场返修负责人员联系电话畅通。

7.本合同所属工程项目，若维修量少、出现质量问题不会对业主正常造成影响、乙方无需长期派人常驻现场的，视具体情况按以下规定处理；

●乙方必须向甲方提供不固定考勤的书面申请，在征得甲方书面同意后方可执行；

●乙方向甲方做出如下维修及时性承诺：乙方接到甲方的维修通知后，当天上午的任务，不迟于下午派人到现场实施维修；当天下午的任务，不迟于第二天上午派人到现场实施维修；当业主有特殊时间要求时，按甲方指定的时间派人上门维修。

（二）维修及时性要求：

1.发生须紧急抢修事故，乙方接到甲方通知后（包括电话、口头通知）须2小时内赶到现场，并于4小时修复完毕（当甲方另有指定完成时间的，乙方需按甲方指定时间完成维修）。

2.发生紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应立即达到事故现场进行抢修。如结构安全、燃气泄漏等。

3.每一住户，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位，维修量增加时，乙方应根据甲方指令的任务量随时增派维修人员，并按照甲方指定的时间实施并完成维修，否则乙方应给予甲方每单500元的赔偿，另甲方可以另行委托其他施工单位完成维修，由此产生的费用总额从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方书面认可。

4.日常常规维修任务，乙方接到甲方的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按甲方指定完成时间完成维修工作：

●客户有时间要求的，按客户要求提前电话预约，并安排维修；不能按照客户要求实施的，应在客户要求的时间内主动电话沟通，达成一致，确定具体时间，并按约定时间上门维修；

●客户无时间要求的（或有模糊要求的），当天上午的任务，不迟于下午下班前必须完成电话预约；当天下午的任务，不迟于第二天上午下班前必须完成电话预约。

●乙方承诺：无论出现任何质量问题，不论责任属于乙方、其他施工单位、甲方或业主，接到甲方通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方、原施工单位及业主共同取证，以判断责任原因，不属于乙方责任的，由责任方向乙方支付相关费用。

（三）维修质量保证措施：

1.乙方维修人员应对每一个维修任务认真履行保修职责，工作内容包括：上门查看、业主沟通、确定方案、过程实施、结果检验、签单确认等，工作标准符合相关规范及程序要求。

2.每个项目维修完成后需经业主和甲方验收签字视为该维修项目本次维修完成。

3.若有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担：

●接到维修通知（口头或书面）拒不到现场处理问题；

●超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

●超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务，且不主动向甲方报告；

●对同一位置经过一次维修仍未解决问题的；

●因维修人员服务行为造成客户强烈投诉；

●维修实施中，乙方工作标准达不到规范及甲方要求。

4.对于涉及结构安全的质量事故，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质登记的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

（四）工作评估和奖惩措施：

保修工作实施中，甲方严格按照本约定进行即时处罚。

对乙方维修人员不当或过失行为参照本约定相关条款及《违规行为处罚标准》（附件1-1）进行即时处罚。

第四条  其他

一、乙方承诺在保修期满后至工程有效使用年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。

二、本保修约定：作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一致生效。

三、《违规行为处罚标准》及《各类质量缺陷的规定维修及时工期》作为本保修书附件，与全套施工合同具同等法律效力。

四、本《工程质量保修协议书》中所有产生的对乙方的处罚费用及乙方违约产生的费用，由甲方知会乙方（包括口头和电话知会）后即刻生效，无需征得乙方书面签收意见，即可直接从甲方支付给乙方的任何费用中扣除。

附件1-1：

违规行为处罚标准

序号	违规行为	违约金金额人民币（元）	备注

1	因工作需要甲方召集举行的有关工程质量保修工作会议，在通知到乙方后，如乙方未准时参加或缺席	无故迟到一次处罚￥50元；无故缺席一次处罚￥200元

2	乙方人员在预约或规定时间内未到现场并完成维修项目，而引起住户的投诉或赔偿	200/人/次

附件1-1：

违规行为处罚标准

| 序号 | 违规行为 | 违约金金额人民币（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因工作需要甲方召集举行的有关工程质量保修工作会议，在通知到乙方后，如乙方未准时参加或缺席 | 无故迟到一次处罚￥50元；无故缺席一次处罚￥200元 |  |
| 2 | 乙方人员在预约或规定时间内未到现场并完成维修项目，而引起住户的投诉或赔偿 | 200/人/次 |  |

附件1-2：

各类质量缺陷的规定维修及时工期

| 部位 | 质量缺陷 | 维修时限 |
| --- | --- | --- |
| 设计缺陷改造 |  | 按具体项目现场确定工期 |
| 埋地管道 | 渗漏 | 7日内 |
| 厨卫间甲供材料部件 | 更换部品/部件 | 7日内 |
| 其他维修项目 | 其他 | 1日内 |
| 其他维修项目是指：以上没有明确的所有工程质量缺陷必须保证1日内完成 |  |  |

五、乙方进场施工人员要统一劳动服、统一安全帽，并按规定配置安全带、绝缘雨靴、劳保手套、电工绝缘靴等，以上劳保用品中安全帽、工作服、安全带由甲方负责采购，按照甲方实际采购价格转账给乙方，在进度款中扣除。其余均由乙方负责承担，劳保用品必须甲方安全部门认可、验收合格后方可使用。具体甲方代采材料价格暂定如下：

| 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全帽 | 黄 | 顶 | 14 |
| 安全帽 | 红、白 | 顶 | 26 |
| 工作服 | 橙色 | 件 | 48 |
| 双背架子工安全带 | 锦纶、白色 | 条 | 32 |
| 备注：结算价格以甲方最终采购价格为准，量以实际使用为准。 |  |  |  |

六、本工程工期紧，且场地狭小，可能会出现抢工或交叉施工、材料仓储场地有限等情况，乙方必须全力配合。如发生抢工、交叉施工、材料增加二次倒运、材料需另行租赁现场以外仓储场地、清理场地、破除路面等涉及费用一并在报价中考虑，不再单独计取。乙方负责施工过程中产生的建筑垃圾的清扫，将垃圾堆放至甲方指定地点并配合甲方装车外运。

七、合同清单描述仅作为计价标准使用，不作为现场施工依据，现场实际施工以施工图纸、技术参数为准；若实际施工与清单描述不符时，甲乙双方另行签订补充协议确定合同价格；乙方不得以清单描述为借口违背施工图纸、技术参数要求，由于实际施工与施工图纸、技术参数不符的由乙方全权负责，甲方有追究乙方相关责任的权利。

八、乙方所有人员进场前必须接受甲方三级安全教育，提供身份证明、签订安全协议、办理三级安全教育卡。与甲方业务对接的乙方办事人员，乙方须开具委托书，写明办理业务事项、施工职务；作业人员进入施工现场，农民工签订《劳动合同》、班组签订《班组承包协议》，农民工提供银行卡信息。施工期间乙方不得因资金原因或付款到位时间原因而影响正常施工、工人闹事（含消极怠工），若出现此类问题，乙方每天承担5 万元违约金；停工或部分停工、消极怠工时间超过5天，或有损甲方企业名誉时，甲方有权按照乙方已完工程造价的70%办理单方结算，并解除双方合同。施工期间如有因农民工工资问题引起的投诉等问题，经甲方核实确认后可直接拨付此费用予农民工，并将在乙方结算款中扣除。甲方对农民工本人支付工资；乙方须配备专职工管员对作业人员实名制管理，施工作业人员500人以下安排1-2名工管员、500人以上安排2-4名工管员。所安排专职管理员还需配合甲方建立好农民工用工台账、月考勤记录台账及出场登记表并实时更新，按照甲方要求及时上报农民工工资发放表。

九、乙方必须配备专职预算人员，无条件配合甲方完成每月对量、月报量、提材料计划、竣工结算以及协助甲方对发包人的对量结算等工作，乙方预算人员必须按甲方要求编辑工程量（自中标之日起40天内完成全部算量并上报甲方，要求统一使用广联达图形算量软件进行工程量编辑，其他要求以甲方通知为准），若乙方不按甲方要求或未配备专业预算人员而导致月报量或结算受影响的，乙方自行承担后果。

十、孔洞预留及封堵工作

孔洞预留工作：建筑、结构施工图纸上标注的各种孔、洞的预留包括雨水管及空调冷凝水管的孔、洞预留工作由主体劳务分包负责，其中暗装箱体的木套箱制作、预埋工作由乙方负责；安装图纸中直径（对角线）300mm及以上的孔、洞预留位置及尺寸由乙方及时提供，并办理书面交接手续，如因乙方配合不善造成的后果乙方承担全部责任。

因乙方原因造成的后开洞、后剔槽以及后期封堵均由乙方负责封堵修复。

十一、新冠肺炎疫情或遇其他疫情防控期间，乙方须自备疫情防疫物资，按照政府相关部门要求和实际施工人员数量，保障每天的用量，储备不低于7天的使用量（包括但不限于一次性医用外科口罩、消毒液、测温枪等疫情防疫物品）并安排专人对办公区、生活区、食堂区域、施工进出口等区域进行消毒。不可因疫情防控或其他由疫情产生的额外开销向甲方索赔。

十二、合同风险因素：

1.除不可抗力的风险（大型自然灾害等以政府部门发布为准）以外，其他由于气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因造成乙方的增加支出或损失，所有风险乙方承担。乙方作为长期从事类似工程施工的专业单位，应当对工期内可能出现的不利于施工的各种自然及社会因素（包括但不限于降雨、大风、沙尘暴、政府活动、高考期间的施工管制等）做出充分的预见，并制定周密的施工方案及合法的对策，双方确认，工期和合同价款均不会因上述因素的出现而作出任何变更。

2.甲方有权随时根据施工进度对所分包施工内容进行调整或安装工艺的调整，不构成合同价格变更的依据。乙方需无条件配合甲方完成对开发商的二次经营工作，包括编制、签订现场签证并找业主审批，出相关深化图，编制设计变更、图纸会审等上报甲方。乙方需无条件配合甲方完成政府备案、各项验收等相关工作，包括但不限于资料编辑整理、编制预算清单以及报送相关部门、办理相关手续，过程中发生的相关一切费用由乙方承担。如因乙方的原因（相关验收、相关票据、书面材料）造成甲方损失的，甲方的相关损失由乙方承担，并在结算中扣除。

3.成员、雇员、分包人员及进入施工现场的其他各方，发生的各种事故、异常事件、人身伤害等给乙方造成的任何支出和损失均属乙方风险，乙方不能以此向甲方要求变更合同价格或增加任何费用。

4.所有由于乙方审图疏漏所引致的施工错误和返工所造成的一切修改等额外费用，均由乙方承担。

5.由于乙方负责完成的施工组织设计等存在缺陷所造成的任何额外支出，均由乙方承担，即便此类内容已获得工程师的审批。

6.若因场地狭少而需租用现场范围外的工作用地，乙方须自行办理相关手续，相关的费用视为已包括在合同价款中。

7.在合同期内，所有因人工费、燃料费/电费、运输费、税种、货币汇率、工资、地方政府征收的有关费用、材料价差等原因引致的价格波动，除合同另有约定，将不会影响按合同确定的合同价格。

8.甲方将不负责补偿乙方在合同签订后因中华人民共和国、淮北市等法律、法规、条例和政策等的更改及任何税种（增值税除外）、税率、收费、外汇管理等的调整而引致的额外费用及损失。

9.除合同约定的可调范围以外的所有风险乙方承担。乙方签订合同后不得再以各种理由要求调整合同约定的价格。若乙方因此消极怠工或不配合甲方管理的甲方将扣除乙方合同额20%的金额做为违约处罚。情节严重者甲方有权单方解除合同。

10.乙方因自身原因施工中途撤场或违背合同要求被责令撤场的（含合同签订期），乙方一切损失自行负责，对甲方造成的损失及工期延误甲方有权进行追责，甲方按照乙方已完工程造价的70%办理单方结算，并扣除乙方合同额20%的金额做为违约处罚金。

各项风险乙方应在签订合同前充分考虑，合同签订后甲方将不负责补偿乙方上述风险损失。甲方若用承兑汇票支付乙方工程款时，贴息费用由乙方承担。

（以下无正文）

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

法定代表人：    	                法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

现场代表：                        现场代表：

税号：                            税号：

住所地：                         住所地:

电话：                            电话：                     日期：                            日期：