安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

箱涵预制及安装劳务作业询价文件

发 包 人：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

询价编号：ZYHH(JG)-LWXJ-20220428-001

2022年4月28日

一、报价单位具备条件

1、具有合法营业执照、独立法人资格。

2、具有建筑施工总承包三级或以上资质或劳务资质。

3、不接受联合体报价。

二、 询价说明

1、 询价开始时间：2022年4月28日10:00时

询价截止时间：2022年5月1日10:00时

2、询价方式：线下询价

3、联系人及联系方式：赵敏     电话：13966142943 18225613976

4、地    址：安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西20米

5、询价内容：箱涵预制及安装。

6、报价有关说明：每2米为一个报价单位，每个分项内容及要求见备注栏。

- 询价内容：

- 箱涵预制及安装劳务作业，具体包括：

（一）箱涵制作

1、	钢筋下料、制作、绑扎、定位；

2、	辅材；

3、	模板安装；

4、	模具拆装、清理、涂刷脱模剂；

5、	混凝土浇筑；

6、	封口清理、砂光、场地清理等；

7、	日常养护；

8、	蒸养膜布覆盖、封闭配合人工。

（二）转运及安装

1、	场地箱涵立式转卧式；

2、	装车费；

3、	现场安装费；

4、	接口封堵。

四、劳务作业要求

1、进度：模具主体提供4套，底模12套，箱体制作进度每天不得少于4段箱涵，每段2米。每天工作顺序约为：每天早上拆模、拼模、钢筋绑扎、浇筑砼、蒸养、下班。

2、质量：制定大体积砼浇筑方案，成品箱体不能有裂缝、露子、大量的蜂窝麻面等质量通病。

3、安全：后场箱体翻转及现场安装有方案，无任何等级安全事故发生。

4、箱涵尺寸：内径3m*3m，外径3.6m*3.6m、厚度0.3m，长2米分为一段，一段箱涵混凝土方量8m3，钢筋含量880kg，共计320米长。

五、合同主要条款

中选方按照采购人要求完成工作任务后，经采购人验收合格后，中选方应凭合规、合法、有效的发票进行结算，按双方确认的结算量结算，如由于发票不合规，给采购人造成的损失（包括但不限于与发票相关的进项税款、滞纳金、罚款等），均由中选方承担。无预付款，共分两次付款，预制中期支付完成工作量的60%，预制及安装结束，经采购方审核无误后凭票入账，次月底之前付清余款，付款方式为现金或者转帐。

合同工期：中选后40天内完成全部作业内容。预计从2022年5月10日开始预制，6月20日全部预制完成。

六、报价文件的组成

- 1、报价单【按询价内容格式填报】；

- 2、提供报价人的营业执照复印件、法定代表人授权委托书；

- 3、提供报价人的企业资质；

- 4、箱涵制作及安装施工方案（格式自拟）。

七、报价文件的份数、签署、密封递交

- 1、报价文件应装订成册，并送交3份；

- 2、报价文件有需要盖章或签署的部分，应由报价人法定代表人或其授权的代理人亲自签署或盖印鉴，并加盖法人单位公章；

- 3、报价人应递交密封的报价文件，无密封的报价文件，采购人将拒绝接收。

4、有如下情况之一者，报价无效：

（1）报价文件未密封和未盖骑缝章；

（2）没有提供营业执照复印件、法人代表授权委托书，或未加盖单位公章；

（3）提供虚假的资质、业绩等资料。

八、评选

1、采购单位在收到报价文件后，自行组织评选委员会和评选人员评选，评选人员将按报价文件的规定对评选情况进行真实记录。

2、评选时将对报价单位的资质、施工方案、报价及合理性指标进行综合评定。

3、分值设定及评选办法为：总分为100分。

（1）报价得分占比60%，计分方法为：最低有效投标报价为评标基准价，等于评标基准价的得60分；报价得分＝（评标基准价/投标人的有效报价）×60分；

（2）报价人的资质、施工方案、报价合理性综合评定得分占比25%（施工方案评分占比10%、资质占比10%、报价合理性占比5%）；

（3）现场负责人答辩分15%。

最终综合得分最高为中选单位。

九、报价人报价文件格式

报 价 单

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

我单位已全面研究     预制箱涵制作及安装劳务作业    询价文件，并熟知询价文件的各项规定，我方同意按询价文件规定的全部条件进行报价，报价如下：

| 项目名称： 箱涵预制及安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址： 安徽 淮北市 项目负责人： 电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明：报价以单元（2米/节)计价，甲方提供商砼、钢筋、模具、大型吊运机械，不包含小型机具及耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| 一、 | 箱涵制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 钢筋下料、制作、绑扎、定位 | Kg | 880.00 |  |  | 立式箍状绑扎，含小型工器具 |  |
| 2、 | 辅材 | 米 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3、 | 模板安装 | 工日 | 2.50 |  |  | 每套模具每天确保周转一次 |  |
| 4、 | 模具拆装、清理、涂刷脱模剂 | 工日 | 2.50 |  |  | 脱模剂甲供 |  |
| 5、 | 混凝土浇筑 | m3 | 8.00 |  |  | 灌车送砼至周转料斗，行车吊运送砼，人工配合. |  |
| 6、 | 封口清理、砂光、场地清理等 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 7、 | 日常养护 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 8、 | 蒸养膜布覆盖、封闭配合人工 | 项 | 1.00 |  |  | 蒸养膜布及蒸气等甲方提供 |  |
| 二 | 转运及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 场地箱涵立式转卧式 | 项 | 1.00 |  |  | 进场后提供翻转方案 |  |
| 2、 | 装车费 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3、 | 现场安装费 | 项 | 1.00 |  |  | 含吊装指挥、辅助校正、橡胶垫圈安装人工费 |  |
| 4、 | 接口封堵 | 项 | 1.00 |  |  | 枪油麻丝，砂浆封堵人工费 |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 杂支费用 | 米 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2、 | 员工保险 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 四 | 间接费用 |  |  | % |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  | % |  |  |  |
| 六 | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 每米综合价格 |  |  |  |  |  |  |

- 数量为估算值，具体以实际发生为准。中选方不得以中选后估算值发生变化为由向采购方提出涨价、索赔等要求。

- 报价人报价包括内容：小型机具、扎丝、劳务用餐、间接费用自定（住宿由采购方提供）

报价人：   （公章）

2022年   月   日

- 报价人营业执照（原件扫描件或复印件盖章）

- 附件：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告：                （报价人名称）的       （职务）（姓名）合法地代表我单位，授权     （职务）（姓名）为我方代理人。该代理人有权在                        报价活动中，以我单位的名义与委托方协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

报价人(盖章)：

法定代表人 (签字)：

被授权的代理人 (签字)：

被授权的代理人身份证号码：

日期：   年    月   日

附：法定代表人以及被授权人身份证明（原件扫描件或复印件盖章）

| 身份证人像面 | 身份证国徽面 |
| --- | --- |