安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

蚌埠学院预制构件安装工程

竞价文件

采 购 人：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

竞价编号：ZYHH(JG)-LWJJ-20230228-001

一、竞价单位具备条件

- 具有合法营业执照、独立法人资格。

- 不接受联合体竞价。

二、竞价事项说明及要求

1、竞价开始时间：2023年2月28日10:00时

竞价截止时间：2023年3月6日10:00时

2、竞价方式：线下竞价。

3、联系人及联系方式：郭磊  18205612262

4、地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西20米。

5、报价有关说明：报价应当为含税价，并注明税率。

6、本工程报价为固定综合单价，满足竞价文件要求，合计报价最低拟作为中选单位。

7、该安装工程最高投标限价为    400元/m³   （含3%增值税价）。

8、该安装工程须缴纳竞价保证金  1000.00  元，竞价截止时间之前通过银行转账至中冶淮海公司账户：账号1331301021000355909，开户行徽商银行淮北相城支行。

9、报价文件必须胶装，一正二副，不胶装作废处理。

三、工程主要内容：本次预制构件安装工程作业位置为蚌埠市龙子湖区曹山路1866号蚌埠学院西门往南中国二十二冶项目部，本次报价按清单固定综合单价费用报价，按预制构件立方报价。预制构件制作及运输由中冶淮海公司提供，报价含预制构件抵达蚌埠学院项目部后的装卸车、安装费（安装所需的辅材费及人工费，机械用具费等）、措施费、无论何种情况下产生的二次倒运费、安装时的损耗、灌浆等辅材及成品保护、3%增值税专用发票、政策性文件调整、不可抗力风险等其它发生的与标的物有关的一切费用价格。

四、竞价文件的式样和签署：竞价文件须由报价人或经报价人正式授权并对报价人有合同约束力的委托授权人签字，后者将“授权委托书”以书面形式附在竞价文件中。竞价文件每页须有竞价人签字和盖章。竞价经密封的竞价文件或传真竞价概不接收。

五、其它

1、报价人的竞价文件无论其是否中选，均恕不退回。

2、如报价人在竞价有效期内随意撤回、撤销竞价或中选后不能签署合同，采购方有权没收其竞价保证金。

3、采购人郑重承诺：报价人所提交的竞价文件及相关资料不向第三方泄露。

六、报价人竞价文件编制要求

（一）竞价文件封面及目录

（二）资质证明

（1）营业执照(副本)

（2）税务登记证（副本）

（3）组织机构代码证（副本）

（4）法人代表授权委托书

（5）法人代表或委托代理人身份证复印件

备注：若营业执照、税务登记证、组织机构代码证调整为三证合一同样有效。

- 竞价报价函

- 报价人竞价文件格式

- 报价单

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

| 蚌埠学院预制构件安装工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业类型 | 计量单位 | 工程量（暂估） | 金额（元） |  | 包含的工作内容 | 甲供材料/设备 | 程量计算规则 |  |
|  |  |  |  | 固定综合单价 | 合价 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 预制构件 安装工程 | m³ | 890 |  | 0 | 含预制构件抵达蚌埠学院项目部后的装卸车、安装费（安装所需的辅材费及人工费，机械用具费等）、措施费、无论何种情况下产生的二次倒运费、安装时的损耗、灌浆等辅材、工机具费用、管理费、利润及成品保护、3%增值税专用发票、政策性文件调整、不可抗力风险等其它发生的与标的物有关的一切费用价格。 | / | 构件的实际方量计算 |  |
|  | 合计(含增值税） |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 不含税金额 |  |  |  | 0 |  |  | B=A/1.03 |  |
|  | 其中增值税 |  | 3% |  | 0 |  |  | C=A-B |  |
| 注： 1.报价含预制构件抵达蚌埠学院项目部后的装卸车、安装费（安装所需的辅材费及人工费，机械用具费等）、措施费、无论何种情况下产生的二次倒运费、安装时的损耗、灌浆等辅材、工机具费用、管理费、利润及成品保护、3%增值税专用发票、政策性文件调整、风险等其它发生的与标的物有关的一切费用价格。 2.合同价款按照实际供货数量结算。数量以甲方实际签收量为准，待确定数量后双方据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我们已全面研究了“安徽中冶淮海蚌埠学院预制构件安装工程竞价文件”，并熟知竞价文件的各项规定，我方同意按竞价文件规定的全部条件报价。报价如下：

- 项目名称：蚌埠学院预制构件安装工程项目

（以下报价清单为模板，请下载使用报价清单报价）

竞价报价函格式

致：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我们已全面研究了“安徽中冶淮海蚌埠学院预制构件安装工程作业”的竞价文件,熟知竞价文件的各项规定,我方同意竞价文件规定的全部条件。

- 我方愿意按照竞价文件规定的各项要求,向采购方提供所需的服务,竞价总价为        元（含3 %增值税率）。最终价为竞价后承诺的最终报价。

- 我方提供的此项目所有证件的复印件与原件相符,是真实、合法、有效的,提供的资料是真实的。如发现虛假证件或虛假陈述,我方原承担与此相关的一切法律后果。

竞价人名称（公章）：

授权代表姓名：

地址：

电话：

传真：

附件一

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

联系电话：

系（报价单位名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

单位：（盖公章）

日期：  年  月   日

附件二：         法定代表人授权委托书

致：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

我(姓名)        系(报价人名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        (姓名)以我方的名义参加项目的贵公司竞价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                      法定代表人签名：

职务：                      职务：

联系电话：               	联系电话：

委托代理人身份证复印件(正反双面)：法定代表人身份证复印件(正反双面)：

报价人公章

年 月  日

附：营业执照（原件扫描件或复印件盖章）

标准合同文本

安徽中冶淮海公司蚌埠学院预制构件

安装工程合同

合同编号：

签订日期：2023年  月  日

发包方：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司（以下简称甲方）

承包方：                              （以下简称乙方）

为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《民法典》，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商签订如下条款：

第一条、工程概况

1、工程名称：2022年蚌埠学院 13-14 号宿舍楼建设项目

2、工程地点：工程位于安徽省蚌埠市曹山路与学苑路交口东南角 。

3、工程内容及工程技术要求：蚌埠学院预制构件安装工程（详见施工图纸）。

第二条、合同形式

1、合同为固定综合单价合同，暂定合同总价为             元（含3%税）。

2、在合同履行过程中，如依据设计要求取消或增加工程量清单中的工程，工程量依据实际增减调整，固定单价均不作调整。

第三条、签约合同价

1、合同价：增值税合同总价为 ：         元（大写：      ），不含增值税总价为：      元（大写：        ），增值税税率    增值税：      元（大写：          ）。

蚌埠学院预制构件安装工程承包含税固定单价：         元/m³（其中税率 3 %），以构件的实际方量计算。

2、综合单价包含制构件抵达蚌埠学院项目部后的装卸车、安装费（安装所需的辅材费及人工费，机械用具费等）、措施费、无论何种情况下产生的二次倒运费、安装时的损耗、灌浆等辅材、工机具费用、管理费、利润及成品保护、3%增值税专用发票、政策性文件调整、风险等其它发生的与标的物有关的一切费用价格。

3、甲供材需求计划由乙方上报计划给技术研发中心，甲方按照审定需求计划发料，若由于乙方的原因造成甲供材料剩余或浪费的（甲方提供影像资料，若因叠合板裁板原因，则需技术研发中心提供文字说明文件），则进行单次2000元的罚款并计入最终竣工结算。

4、签订合同前乙方须向甲方缴纳 叁万元的履约保证金。以保证合同的执行及乙方的责任导致的用户索赔。待签订项目完成合同约定，乙方开具书面申请，甲方一个月内无息返还。

第四条 工程款支付方式及竣工结算

1、本工程无预付款。每月5号核对上月工程量并办理结算，结算完成并收到等额发票后30日内付至结算金额的70%。本工程供货完毕办理最终结算后3个月内付至95%，剩余5%作为质量保修金，质保期1年，质保期到期后无质量问题5个工作日内无息支付给乙方。甲方收到业主方相应工程款后支付乙方货款，业主延期支付工程款，甲方顺延支付乙方材料款。

2、如发生图纸变更，变更后的综合单价的确定原则：①合同已有适用项目综合单价的，执行原合同综合单价; ②合同中有类似项目综合单价的，参照合同中的综合单价执行；③合同中既没有适用项目又没有类似项目综合单价时，由承包人提出合理的综合单价，经发包人市场询价或参考相似工程确定后执行。

3、本合同为固定综合单价合同，其固定综合单价已包含甲方确认的施工图纸、乙方投标报价所列内容及所涉及的各项风险费用。竣工结算按照审定的实际工程量上报。

4、支付方式：银行承兑(√)（乙方承担贴息）、银行转账()、供应链金融(√)（贴息费用由甲乙双方均摊）等

第五条、合同工期

1、合同工期： 2023 年    月    日 至 2023 年    月    日 。

2、如乙方不能按期完工，每拖延一天，乙方承担合同价千分之三的违约金。因不可抗力或甲方原因影响工期，工期相应顺延（以甲方签字为准），但甲方不承担任何经济责任，工期提前不予奖励。工期延长超过合同总工期的四分之一时，甲方有权单方面终止合同，并有权拒付乙方已施工部分工程款，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。

第六条、工程质量标准及质保期要求

1、工程质量符合  合格  标准。

2、质保期内如出现质量问题，乙方须无条件进行返工，并承担对甲方造成的所有损失及维修返工费用。如乙方接到甲方通知（书面、传真或短信、微信）48小时未到场返工维修，甲方有权委托其他第三方进行返工维修，所发生的返工维修费用从乙方质量保修金中扣除，质量保修金不足支付返工维修费用由乙方另行支付，否则甲方有追诉的权利，甲方追诉所发生的费用亦由乙方承担。

第七条、材料供应

1、本工程所需材料（除混凝土、钢筋、叠合板）均由乙方负责采购，所发生的费用亦由乙方承担。

第八条、施工安全、环境管理

1、施工安全管理：乙方在施工过程中必须采取有效措施保证安全生产。如施工过程中发生安全事故，所导致的损失依据甲乙双方的责任认定进行承担。

- 施工环境管理：乙方在施工过程中必须严格执行当地政府环保要求组织施工。如在施工过程中造成环境影响，所导致的处罚及经济损失依据甲乙双方的责任认定进行承担。

3、乙方必须与甲方签订安全管理协议。

第九条、工程变更

本工程甲方不进行任何经济签证，甲方任何人员均无签证权利。项目章、资料章、技术资料章及项目部人员的签章若涉及经济事项，所签章均为无效。

第十条、双方职责

- 甲方职责：

（1）甲方负责施工图技术交底。

（2）甲方委派       作为现场负责人，对项目进行现场管理。

2、乙方责任：

（1）乙方须按合同要求完成合同范围内的全部施工，并承担应承担的相关费用，包括但不限于保险、办证、环保、交警、卫生费、检验检测、影像资料、验收及备案等费用。

（2）乙方委派      作为现场负责人，对项目进行现场管理。

第十一条、工程竣工验收

1、工程竣工后，乙方应提供施工过程中的一整套竣工资料交给甲方。

2、工程验收以国家颁布的《工程施工验收规范》、施工方案、技术文件为依据。

第十二条、违约责任

1、如发生下列情况之一，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不履行或不按约定履行合同义务时的。

（2）施工过程中，因外部环境、当地群众闹事出现停工、阻工、威胁恐吓、滋事等行为，甲方未配合乙方进行协调处理承担相应责任。

2、如发生下列情况之一，乙方应承担违约责任：

（1）本工程乙方不得以任何方式转包他人，否则甲方有权单方面停止本合同，并勒令乙方无条件退场，同时乙方赔偿因此造成的所有工程损失，并处以合同价20％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

（2）施工过程中，因拖欠工资而出现停工、阻工、闹事、上访、威胁恐吓、滋事等行为，乙方应承担所有费用，并承担由此给甲方造成的所有损失。

第十三条、争议解决方式

合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，调解不成依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十四条、保密条款

本合同双方不得向任何第三方透露合同内容。

第十五条、合同未尽事宜由双方协商解决。

第十六条、本合同双方签字盖章生效，履行完毕后自动失效，该合同壹式肆份，双方各执贰份。

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章）： | 安徽中冶淮海装配式建筑有限公司 | 单位名称（章）： |  |
| 单 位 地 址： | 安徽省淮北市杜集区紫藤北路西20米 | 单 位 地 址： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： | 0561-3122592 | 电 话： |  |
| 纳税人识别码： | 91340060MA2REJAJ27 | 纳税人识别码： |  |
| 开 户 银 行： | 徽商银行淮北相城支行 | 开 户 银 行： |  |
| 账 号： | 1331301021000355909 | 账 号： |  |
| 邮 政 编 码： | 235000 | 邮 政 编 码： |  |

签订日期：   2023  年   月      日