安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

箱涵预制及安装劳务作业竞价文件

发 包 人：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

竞价编号：ZYHH(SW)-LWJJ-20230611-001

- 报价单位具备条件

1、具有合法营业执照、独立法人资格。

2、具有劳务施工资质。

3、不接受联合体报价。

二、 竞价说明

1、 竞价开始时间：2023年6月11日15:00时

竞价截止时间：2023年6月16日10:00时

2、竞价方式：线下竞价

3、联系人及联系方式：郭磊     电话：13605613626

4、地    址：安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路18号

5、竞价内容：工作内容为箱涵预制及安装的施工全过程。

6、报价有关说明：每2米为一个报价单位，报价分项内容及要求详见备注栏。

- 竞价内容：

箱涵预制及安装劳务作业，具体包括：

（一）箱涵制作

1、	钢筋下料、制作、绑扎、定位

2、	辅材

3、	模板安装

4、	模具拆装、清理、涂刷脱模剂

5、	混凝土浇筑

6、	封口清理、砂光、场地清理等

7、	日常养护

8、	蒸养膜布覆盖、封闭配合人工

（二）转运及安装

1、	场地箱涵立式转卧式

2、	装车费

3、	现场安装费

4、	接口封堵

四、劳务作业要求

1、进度：模具主体提供6套，底模18套，箱体制作进度每天不得少于6段箱涵，每段2米。每天工作顺序约为：每天早上拆模、拼模、钢筋绑扎、浇筑砼.清理卫生、洒水养护、成品保护、配合吊机设备起吊箱涵。

2、质量：制定浇筑方案，成品箱体不能有裂缝、露振、大量的蜂窝麻面等质量通病。

3、安全：后场箱体翻转及现场安装有方案，无任何等级安全事故发生。

4、箱涵尺寸：内径3m*3m，外径3.6m*3.6m、厚度0.3m，长2米分为一段，一段箱涵混凝土方量约8m3，钢筋含量约880kg，共计300米长。

五、报价文件的组成

1、报价单【按竞价内容格式填报】；

2、提供报价人的营业执照复印件、法定代表人授权委托书；

3、提供报价人的企业资质；

六、报价文件的份数、签署、密封递交

1、报价文件应装订成册，并送交3份；

2、报价文件有需要盖章或签署的部分，应由报价人法定代表人或其授权的代理人亲自签署或盖印鉴，并加盖法人单位公章。

3、报价人应递交密封的报价文件，无密封的报价文件，采购人将拒绝接收；

4、有如下情况之一者，报价无效：

（1）报价文件未密封和未盖骑缝章；

（2）没有提供营业执照复印件、法人代表授权委托书，或未加盖单位公章；

（3）提供虚假的资质、业绩等资料。

七、评选

1、采购单位在收到报价文件后，自行组织评选委员会和评选人员评选，评选人员将按竞价文件的规定对评选情况进行真实记录。

2、评选时将对报价单位的资质、施工方案、报价及合理性指标进行综合评定。

3、评选办法为：合理最低价

八、报价人报价文件格式

报 价 单

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

我单位已全面研究     箱涵预制及安装劳务作业    竞价文件，并熟知竞价文件的各项规定，我方同意按竞价文件规定的全部条件进行报价，报价如下：

（此报价单为模板，请使用报价单附件报价）

| 项目名称： 箱涵预制及安装 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址： 安徽 淮北市 项目负责人： 电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明：核算价以单元（2米/节)报价，此报价包含甲供材以外的一切辅材，小型机具设备（包含但不限于附着式振动器）、扎丝、垫块、焊条、劳务用餐等间接费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 箱涵制作 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 钢筋卸车、制作加工、绑扎、定位、转运、安装、吊耳加工等 | Kg | 880.0 |  | 0.0 | 绑扎、转运、吊钉、预埋、安装 |
| 2、 | 辅材 | 米 | 2.0 |  | 0.0 | 扎丝、垫块，构件预制用密封胶、结构胶、双面胶 |
| 3、 | 模板安装、转运、二次转运 | 工日 | 2.2 |  | 0.0 | 含模具缝隙封堵 |
| 4、 | 模具拆除、清理、保养、涂刷脱模剂 | 工日 | 2.2 |  | 0.0 | 脱模剂甲供 |
| 5、 | 混凝土浇筑、试块制作 | m3 | 8.0 |  | 0.0 | 灌车送砼至周转料斗，行车吊运送砼，人工配合. |
| 6、 | 封口清理、砂光、编码喷涂、场地清理等 | 只 | 1.0 |  | 0.0 | 含修补 |
| 7、 | 日常养护 | 只 | 1.0 |  | 0.0 | 含洒水、覆盖等，水管配件 |
| 二 | 转运及安装 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 场地转运 | 只 | 1.0 |  | 0.0 | 翻转方案据实际情况而定 |
| 2、 | 装车费 | 只 | 1.0 |  | 0.0 |  |
| 3、 | 现场安装费 | 只 | 1.0 |  | 0.0 | 含吊装指挥工人、辅助校正、橡胶垫圈安装人工费 |
| 4、 | 接口封堵 | 只 | 1.0 |  | 0.0 | 胶条、丁基胶、砂浆封堵人工费 |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 杂支费用 | 米 | 2.0 |  | 0.0 |  |
| 2、 | 员工保险 | 只 | 1.0 |  | 0.0 | 场内、场外 |
| 四 | 直接费合计 | 一+二+三 |  |  | 0.0 |  |
| 五 | 间接费用 | 四*x% |  | 0% | 0.00 | 管理费*% |
| 六 | 税金 | （四+五）*3% |  | 3% | 0.00 |  |
| 七 | 总计 | 四+五+六 |  |  | 0.00 |  |
| 八 | 每米综合价格（包干） | 七÷2 |  |  | 0.00 |  |
| 备注；1、以上报价包含原模具转场、清理、除锈、涂油、维修等一切费用； 2、配合现场安装（包括加班),配合项目验收通过； 3、数量为暂估量，具体以实际发生为准。乙方不得以暂估值发生变化为由向 甲方提出涨价，索赔等。 4、此价格为单米包干价 |  |  |  |  |  |  |

报价人：   （公章）

2023年   月   日

九、合同标准文本

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

箱涵预制及安装劳务承包合同

合同编号:ZYHH(JG)-LW-2023    -001

甲方：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司(发包方)

乙方：                              (承包方)

T,/

鉴于甲乙双方已充分了解本生产线劳务承包具体情况，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商达成一致，订立本合同。

一、项目名称：箱涵预制及安装劳务作业项目

二、承包范围：箱涵预制及安装劳务作业 按图纸及工程量清单要求完成全部施工劳务作业内容。

三、承包内容：

3.1依据甲方下发的构件图纸、图集和甲方生产计划文件要求，完成承包构件生产及验收。即材料卸车、PC构件生产、转运、码放到货架等全过程所需要的一切人员及相关的工作内容。

包括但不限于：

a、预制构件生产线操作，配合生产线的维修、保养；

b、生产平台打磨、清理、涂刷脱模剂；

c、模具组装、拆卸、打磨清理、水洗剂、磁条安拆、夹钢板U型皮条安拆，废旧模具分项打包、入库；

d、钢筋加工成品件领取、埋件、工装预埋件、水电配件的埋件的定位、安放等；

e、混凝土浇筑（混凝土浇筑完毕后表面不允许出现胀模、蜂窝、麻面、气泡、爆皮、裂纹等质量缺陷）；

f、混凝土养护（自然养护、蒸汽养护及蒸汽养护过程监控、养护温度记录），构件蒸汽养护结束入库时抗压强度必须达到设计强度的75%。

g、线盒安装、埋件预留、孔洞预留及模具封堵；

h、构件编码喷涂、吊装、运输（厂区范围内）；

i、预制构件和甲供材料的装车、卸车、码放及生产材料盘存；

j、配合厂区范围内的所有机械、设备的维修、保养工作；

k、厂区范围内的所有机械设备、吊车、运输车需配备专门的司机；

l、构件使用混凝土布料机、鱼雷罐、混凝土运输罐车、料场清理及生产过程中建筑垃圾清理并运输到甲方指定地点；

m、原材料试验检验的所有配合工作（配合钢筋、混凝土原材料取样、送检、混凝土试块制作、送检）；

n、作业区与生活区的卫生清洁工作，保证生产车间及生活区的餐厅、浴室、厕所等卫生整洁；

o、需要上交的资料有：构件生产过程工序交接单、构件养护过程温度变化、时间记录表。使构件生产养护全过程处于受控状态。

p、乙方负责堆场构件整理，配合甲方堆场6S管理，堆场空间规整的责任人。

q、配合甲方生产升级过程中的其它事项。

r、箱涵安装现场听从甲方指挥安装工作（包含不限于含吊装指挥工人、辅助校正、橡胶垫圈安装，胶条、丁基胶、砂浆封堵）

包括安装工程在施工图上的预留孔、洞的预留及预埋、安装；混凝土结构超出规范标准的剔凿修复；周转材料的装车、卸车、倒运、码垛及维修管理、各种甲供材料的卸车、二次搬运；月度、季度、半年度及年度盘点等工作；施工区域内的电力照明设施的维护；施工区域内的安全文明施工、各种抢险（下雨、刮风、下雪、救火等）及迎接上级公司、政府部门各种检查用工。材料试验、检验发生的所有配合工作、工完料净、将建筑垃圾清理至甲方指定地点。

除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所包含的全部工作。

四、验收办法：

以国家现行有关施工及验收规范为标准，严格按甲方要求验收。

五、工程价款、付款方式、履约保证金：

1、箱涵每米综合单价：详见附件1

2、结算方式：按月结算：每月10号前乙方与甲方完成上月的结算工作；乙方应在当月5号前向甲方提交上月结算资料，甲方（生产厂）于收到结算资料后2日内完成审核,乙方根据生产厂确认的对账单到经营管理部办理结算，并根据经营管理部提供的结算单据在当月10号内前开具劳务类增值税（3 %增值税专票）发票，甲方（财务部）收到发票并入账后1个月内支付当期劳务费的95%，剩余5%的劳务费待业主方结算付款后一次性付清。如因乙方原因逾期提供结算资料并开具发票的，甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。

3、支付方式：银行承兑( √ )（乙方承担贴息）、银行转账(√)、供应链金融(  )（贴息费用由甲乙双方均摊）。如乙方银行账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

4、合同工期：在规定的时间内完成全部作业内容，从合同签订2023年  月 日开始预制至2023年   月   日全部预制完成。（具体条款与甲方和业主签订的主合同保持一致）

5、合同签订前乙方缴纳履约保证金人民币 50000.00（伍万元）整，以保证合同的顺利执行，待合同履行完毕后，乙方提出申请甲方一个月内无息退还。

6、甲方对乙方的预制生产按生产配料单实行限额供料，限额损耗率标准以甲方统一标准为依据（混凝土损耗1%）。超过限定的损耗率，由乙方承担超额部分（超额部分按当月信息价计算）一切费用及损失。如预制产品不合格且达不到使用条件，由乙方按照甲方销售价赔偿损失；客户让步接收而导致扣款的，乙方须承担此扣款赔偿。

7、结算依据：按当月实际验收合格量入库量结算。

六、双方义务及责任：

（一）、甲方责任和义务

6.1甲方提供生产场地、生产所需图纸、技术指导及厂区内水电。

6.2甲方提供材料钢筋、混凝土、水泥、箱涵模具、吊具（吊链）、吊带、吊钉、遇水膨胀止水条、聚氨酯密封胶、灌浆料、脱模剂、泼胶球、丁基防水胶布、鸭嘴扣、水泥、自喷漆、钢丝绳、一级箱、二级箱。

6.3甲方负责编排生产总计划及生产总规划和设计变更并及时下达给乙方，对乙方进行生产技术交底、质量检查和安全监督。

6.4甲方有权随时抽查乙方的施工安全、质量和进度，检查监督乙方工作人员的资质及文明作业，对不符合甲方要求的，要求乙方立即整改，乙方拒不整改的，甲方有权停止乙方的作业，并追偿由此造成的停工损失；

6.5乙方员工有下列行为的，甲方有权要求乙方立即更换、补充或退回，并以书面形式通知乙方，乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的正常生产工作的进展：

（1）乙方员工违反操作规程，造成所负责的工作不能正常运行，或不能保证工作质量，给甲方造成损失的；

（2）乙方员工严重违反甲方规章制度、岗位职责和劳动纪律的；

（3） 乙方员工不能提供真实有效的身份证明的，或提供虚假的身份证明的；

（4）乙方员工在工作中谩骂他人或打架斗殴或以肢体、拳脚相击的；

（5）乙方员工被依法追究刑事责任的；

（6）乙方因患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的；

（7）甲方认定不能胜任工作的；

（8）其他法律规定、法规规定的情况。

（二）、乙方责任和义务

6.6乙方承担甲方提供的设备、材料和工具以外的辅材及工具。乙方提供生产过程中所有涉及的小型机具和辅材（包含但不限于附着式振动器、扎丝、垫块、焊条）、劳务用餐、劳保用品（安全帽、工作服等劳保用品由乙方自行采购，并要求统一）等。

6.7乙方提供劳务人员在市级以上医院进行的体检报告原件给甲方综合管理部门备案。乙方须与其员工签订劳动合同、安全责任书（其复印件须交甲方存档），以及为员工缴纳工伤、社保、人身意外险等。乙方不按国家规定操作而导致劳资纠纷的，与甲方无关。由乙方不正当操作造成的设备损坏，损失由乙方承担。

6.8服从甲方的全面管理和考核，服从甲方工作人员监督检查，接收整改意见并及时处置到位。严格遵守甲方规章制度，如有违反，与甲方员工同等处罚，罚款从当月结算款中扣除。情节严重的，甲方可依据本合同终止后续合作。

6.9甲方指定      为驻厂厂长，乙方指定      为驻厂经理，代表乙方开展现场管理，乙方为甲方每条生产线配备1名具有相应资历质检人员，配备技术员及安全员1名，共计2名。履约过程中，乙方与员工的任何劳资纠纷与甲方无关。如有人员变更，乙方必须以书面方式提报甲方并经甲方同意。

6.10乙方保护生产线各类设备设施完好和位置正确，不得任意处置或移动。妥善保管和正确使用甲方提供的各类生产机具，按要求对甲方设备、工具工装维护保养（日常普通保养），人为损坏或遗失照价赔偿（工具清单以甲乙双方生产厂长确认的交接清单为准）。

6.11乙方可以使用甲方为其提供的生活设施，但发生的用水、用电等费用要自行承担。

6.12甲方在厂区推行安全、环保及6S管理工作，乙方要全力配合，如因工作拖拉导致安全隐患、6S现场管理问题迟迟得不到整改落实的，甲方有权对乙方进行处罚。

6.13乙方须教育工作人员保守甲方的各项商业秘密，如因乙方工作人员泄露甲方商业秘密并给甲方造成损失的，乙方须承担相应的赔偿责任。

七、工期要求及进度要求

7.1乙方应根据甲方所提供的条件合理、科学地组织生产，保证达到业内合理产能。甲方根据乙方承诺的产能下达生产任务，乙方应在甲方要求的期限内完成且质量合格，如因乙方原因逾期完成的，将视逾期情况处以300-2000元/天的罚金；如此逾期给甲方造成其他损失的（包括因此导致的甲方向第三方所需承担的违约责任等），乙方须承担其赔偿责任。

7.2无论甲方提供的图纸（施工工艺）有多大难易程度，乙方人员需无条件服从甲方安排进行有序生产。

八、质量标准及验收要求：

8.1乙方生产的构件质量必须符合现行国家装配式建筑相关标准、企业标准、生产工艺要求以及构件需求方对构件质量的要求，预制构件制作可划分为模具安装、混凝土浇筑、脱模、预制构件水洗、修补和养护及预制构件成品存放和成品检测等，乙方的构件生产必须在上一道工序进行现场实测实量，初步验收合格后方可流入下道工序。甲方质量验收标准为本合同有效附件。

8.2甲方根据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016、《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》DG/TJ08-2069-2010    J11578-2010、《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1、《建设工程质量管理条例》、甲方质量管理制度和行业预制构件质量标准，对乙方生产预制构件进行检测验收，乙方生产过程中须严格做好质量自检、互检，合格后方可申请甲方复检验收，甲方验收合格后方可流入下道工序。关于劳务方的人员自检、互检标准，劳务人员必须指定专业之间人员在线上进行产品制程和成品检测，合格后方可申请甲方复检验收，对于甲方检查不合格项应无理由返工，对不整改或者拖延整改，每次单项处以100-200元罚款。每次甲方验收时乙方应确认已检验合格，甲方每次检查乙方合格率应达到98%以上，不合格每次每项处以50-200元罚款。

8.3乙方必须遵照甲方技术、质量交底，按照相关质量协议（附件3）要求，精心组织生产。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方生产质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此而造成的损失。

8.4乙方对现场所有已完工产成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状

堆场吊装、转运构件过程中出现任何质量问题，由乙方承担责任并赔偿造成的一切损失。

8.5乙方须安排劳务人员进行劳动健康体检并向甲方提供体检报告或健康证明。

8.6乙方完工交付项目工地的构件，因乙方原因导致的品质问题，乙方负责产品的修补工作，由此发生的相关材料费用由乙方承担。如果因品质问题被退货的，甲方有权要求乙方赔偿因此发生的直接及相应的其他损失。

8.7乙方质量管理人员必须服从甲方质量管理人员的统一管理，服从甲方相关管理人员对施工质量验收和监督。甲方公司质量管理部及生产厂质检员、技术人员及工长等有权对违反施工工艺和影响构件质量的事件和施工人员进行纠正，有权责令其停工或罚款，甲方有权处以乙方每次100元至1万元不等罚金。

8.8乙方应按国家规定及实际情况配备具有相应资历的质量检查员，以保证能够执行本合同质量管理工作的各项要求。设置专职质量检查员并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。未设质检员的视为违约，违约金按当月结算额的0.5%计算。

8.9乙方质量管理人员必须配备与合同中相符的具有相应资历的质检人员，并不得擅自更换，应满足质量检查要求，配备相关的检测工具、质量验收标准、规范和有关的图集、图册等，在开工前将技术规程等配备状况以书面形式报甲方质检部门。

8.10因为乙方生产过程中的质量或者生产进度等导致项目发货不及时的，质量问题每次处以500-2000元罚款，生产进度每次处以10000-20000元罚款，情节严重的根据实际情况进行工期索赔。对所涉及的构件按照市场价赔偿，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此造成的损失。

8.11明确各设备使用周期，使用人员，维修频率，在使用周期内损坏的甲方有权要求乙方立即更换、补充。

九、安全生产及文明施工

9.1、生产前乙方必须与甲方签订安全生产协议（协议签订前带齐所需资料在安环部签订），并严格按照相关约定执行。

9.2、乙方在生产过程中必须采取有效措施保证安全生产，保证文明施工。

9.3乙方应按国家规定及实际情况配备具有证件的专职安全网员，以保证执行甲方安全、环保及6S管理方面的相关规定。设置专职安全网员并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。未设专职安全网员的视为违约，违约金按当月结算额的0.5%计算。

十、人员管理

10.1乙方驻厂管理人员要求：

1）遵守甲方制度，外出必须向甲方生产经理请假（超过1个工作日需书面签审）。

2）执行班前会制度，会上及时反映生产任务、人员管理、问题建议及每日安全6S宣贯等，及时解决生产当中的问题，及时提出问题和需求。

3）按照甲方培训计划安排，组织开展工人技能培训与考试，甲方不定期对乙方工人进行技能检查。

4）乙方中途更换人员，必须事先通知甲方并按本合同约定履行相关手续。对于劳务人员岗位设置，要求劳务根据人员岗位设置制定组织架构图并限制组长及以上岗位人员流动性，重要岗位人员变动提前半月或一月告知甲方。

5）乙方工人进场后不能随意更换，人员技能必须符合甲方生产需求。明确各班组管理人员设置情况，定员定岗同时要对人员流动性有明确要求，且明确新进厂工人的技能标准。

6）乙方人员随时满足甲方项目生产计划需要，因甲方市场订单原因项目大幅度增长或不足时，甲方提前3天书面通知，乙方无条件按通知要求作出相应人员安排，甲方不承担任何费用。因乙方人员不满足生产导致的发货延误等后果依据本合同9.10执行。

7）生产线乙方管理人员每月要对乙方生产人员进行考核评分制，进行末位淘汰制度。甲方生产厂对乙方管理人员每月进行考核，考核包含生产效率、生产质量、现场6S管理等。每月考核报表需在当月月底上交。对于不合格人员甲方有权要求乙方及时更换管理及生产人员，乙方必须执行。

10.2乙方人员劳动纪律（三必须四严禁）：

1）上班必须穿劳保服带安全帽；

2）工作必须服从指挥；

3）工作完必须清理现场保持整洁；

4）严禁在车间和堆场吸烟（指定吸烟点除外），严禁酒后作业；

5）严禁在吊装物下穿越或逗留；

6）严禁谩骂工友，严禁打架斗殴；

10.3实名制管理

1、乙方在工人进场两个工作日内将进入车间的作业人员年龄（乙方用工年龄不得超过55周岁）、工种、身份证、家庭住址、用工合同签订、进出场时间等个人信息上报甲方劳资员，由甲方审核、登记、建立《生产厂工人花名册》。

2、生产车间已安装考勤设备，每天进入车间的乙方作业人员必须遵守甲方日常考勤制度，每天不少于4次（早上1次，中午上下班各1次，下午1次）。甲方劳资员负责对乙方作业人员考勤记录收集整理，每月定期进行现场公示5日。乙方人员若有异议，需在公示期内与甲方劳资员进行澄清。

3、乙方负责人必须每月初将上月《农民工工资发放表》（工资表包含工人姓名、住址、身份证号、工资金额等，并加盖乙方公司公章）上报甲方劳资员进行签字核实，经甲方核实花名册、考勤册、工资册确实统一后，甲方予以拨付当月工程款；否则，不予拨付当月工程款。

4、乙方应在作业人员进场前按甲方要求向甲方劳资员上报《用工登记表》和作业人员基本信息。甲方劳资员在审核用工登记表时，采集乙方作业人员的面相或指纹进行电子信息登记。

5、乙方施工作业人员退场前，须按甲方要求上报《生产厂人员出场登记表》，乙方作业人员签字确认并经甲方审核确认后方可退场。

11.4惩罚措施

对不按规定要求履行的乙方人员及乙方单位实行经济处罚，罚款直接从拨付的工程款中扣除。具体情况如下：

1、对乙方人员进场时不能按甲方要求提供人员信息并进行信息采集登记的罚款100元/每人次。

2、对不按甲方考勤制度要求进行考勤的罚款100元/每人次。

3、对不按甲方工资发放要求实施的，如乙方不予提供《农民工工资发放表》，或提供的工资表与花名册、考勤册不符，或提供的工资表没有加盖乙方单位公章，甲方均有权停止拨付工程款，并罚款1000元/次。

4、对施工作业人员出场时不按本要求填报《作业人员出场登记表》的，罚款100元/每人次。

十一、违约责任

11.1有下列情况之一，均属乙方违约：

1）因乙方自身原因半年内累计3次以上（含3次）不能如期完成生产任务而影响总体生产进度的；

2）因乙方自身原因未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经催促无效的；

3）因乙方生产问题导致产品不符合甲方质量验收标准，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

4）乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5）乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

6）乙方指派的生产经理或其他管理人员经常擅离工作岗位，或乙方生产人员严重影响甲方其它工序的；

7）未经甲方允许，乙方无故停工的。

对乙方上述的违约行为，甲方有权对乙方进行每次处以5000元以上违约金处罚，并赔偿损失或终止合同等。

11.2由于甲方原因，要求乙方对已完工程进行返工重做的：其变更费用在1000元以外的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑，不再补偿。

11.3由于乙方中途无故放弃承包任务或中途擅自停工的，造成甲方总体生产进度滞后，甲方有权拒付劳务款，并要求乙方承担20000元的违约金及承担因此导致的甲方全部经济损失。

本合同经双方法定代表人或其授权的委托代表人签章并加盖公章（或合同专用章）后生效。该合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力。

十二、其他

12.1为满足安全、文明生产需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须按照甲方生产管理规范穿戴劳保用品（工作服、安全帽）。

12.2工程所在地政府要求办理的暂住证、乙方特殊工种的上岗培训等费用由乙方自理；因拒绝办理而导致乙方或者甲方受到地方主管部门的罚款由乙方承担。

12.3因本合同履行发生争议，双方协商解决。协商不成的，可向杜集区法院提起诉讼。

12.4甲乙双方的对账依据为经甲方质检部门签字确认的质检检验单为准。

12.5以上报价是合同期限内（自签订之日起一年）的平行报价，中间不再接受价格调整。

12.6本合同期内，甲方有权随时单方面解除合同，自解除合同通知书送达乙方时自动解除合同。乙方需在收到甲方解除合同通知书后2日内向甲方交接全部工作，并安排全部劳务人员退场。

12.7合同生效及份数：本合同自双方签字、盖章之日起生效；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章）： | 安徽中冶淮海装配式建筑有限公司 | 单位名称（章）： |  |
| 单 位 地 址： | 安徽省淮北市杜集区紫藤北路西20米 | 单 位 地 址： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 经 办 人： |  | 经 办 人： |  |
| 电 话： | 0561-3122593 | 电 话： |  |
| 纳税人识别码： | 913400600MA2REJAJ27 | 纳税人识别码： |  |
| 开 户 银 行： | 徽商银行淮北相城支行 | 开 户 银 行： |  |
| 账 号： | 1331301021000355909 | 账 号： |  |
| 邮 政 编 码： | 235000 | 邮 政 编 码： |  |

签订日期：  2023年  月  日

附件：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告：                （投标人名称）的       （职务）（姓名）合法地代表我单位，授权     （职务）（姓名）为我方代理人。该代理人有权在                         投标活动中，以我单位的名义与招标人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

身份证复印件

投标人(盖章)：

投标人地址：

法定代表人 (签字)：

被授权的代理人 (签字)：

被授权的代理人身份证号码：

日期：   年    月   日

附：法定代表人以及被授权人身份证明（原件扫描件或复印件盖章）